TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN HỌC: Quản lý dự án CNTT

Đề Tài:

LẬP KẾ HOẠCH TÍCH HỢP CHATBOT AI "SUPPORTBOT" VÀO WEBSITE CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY "E-COM GLOBAL"

Giảng viên hướng dẫn:

TS Bùi Ngọc Tuấn

Sinh viên thực hiện:

Hoàng Xuân Triều

Nguyễn Mạnh Sơn

Bùi Ngọc Thắng

Đào Thành Đạt

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	3

Phân công nhiệm vụ	4

Chương I. Tổng Quan	5

1.1. Giới thiệu	5

1.1.1. Tên dự án	5

1.1.2. Nhóm quản lý dự án	5

1.1.3. Chủ đầu tư kiêm khách hàng	5

1.1.4. Kinh phí đầu tư	5

1.1.5. Thời gian thực hiện dự án	5

1.1.6. Mục đích đầu tư dự án	6

1.1.7. Mục đích đầu tư dự án	6

1.1.8. Mục tiêu cần thực hiện của dự án	6

1.1.9. Công cụ và môi trường phát triển dự án	7

1.2. TỔ CHỨC DỰ ÁN	7

1.3. Ma trận trách nhiệm	7

Chương II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN	8

2.1. Giới thiệu về nhân sự	8

2.2. Phân tích yêu cầu và phạm vi dự án	8

2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống	10

2.3. Phạm vi của dự án	11

3. Xác định và Phân tích các Bên liên quan	13

3.1. Mục tiêu	13

3.2. Vai trò các bên liên quan	13

3.3. Vai trò và kỳ vọng của các bên liên quan	15

4. Lựa chọn và Lý giải Phương pháp Quản lý Dự án	16

4.1. Bối cảnh cụ thể của dự án	16

4.2. So sánh các phương pháp phát triển(bối cảnh trong dự án Chatbot AI)	17

4.3. Kết luận	19

5. Xây dựng Cấu trúc Phân rã Công việc (WBS)	20

5.1. Sơ đồ WBS tổng quát	20

5.2. WBS chi tiết	20

6. Lập Kế hoạch Tiến độ ban đầu	24

6.1.  Lập kế hoạch tiến độ ban đầu	24

6.2.  Sơ đồ ưu tiên	26

7. Dự toán Ngân sách sơ bộ.	27

7.1. Phương pháp Tham số (Parametric Estimating)	27

7.2. Phương pháp Dự toán từ dưới lên (Bottom-up Estimating)	27

7.3. Sự kết hợp mang tính chiến lược trong ước tính ngân sách	29

7.4. Nguồn lực:	29

7.5. Dự toán chi phí	29

7.6. Cơ sở ước tính và các Giả định dự án	33

8. Nhận diện rủi ro tiềm ẩn	34

8.1. Khái niệm rủi ro	34

8.2. Rủi ro đặc thù của dự án tích hợp Chatbot AI "SupportBot" vào website chăm sóc khách hàng của công ty "E-Com Global"	34

8.3. Rủi ro về kỹ thuật – công nghệ	35

8.4. Rủi ro về dữ liệu & AI	36

8.5. Rủi ro về nhân sự	36

8.6. Rủi ro về quản lý & tiến độ	37

8.7. Rủi ro về người dùng & thị trường	37

8.8. Rủi ro về uy tín doanh nghiệp	38

9. Phân tích và đánh giá rủi ro ban đầu	38

9.1. Phương pháp phân tích rủi ro	38

9.2. Phân tích các rủi ro ưu tiên cao	42

10. Kế hoạch Quản lý Chất lượng sơ bộ	47

10.1. Mục tiêu chất lượng (Quality Objectives)	47

10.2. Quy trình Quản lý Chất lượng (Quality Management Process)	47

10.3. Kế hoạch Kiểm thử (Testing Plan)	48

10.4. Vai trò và Trách nhiệm (Roles & Responsibilities)	48

10.5. Tiêu chí chấp nhận sản phẩm (Acceptance Criteria)	48

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp thương mại điện tử ngày càng chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm gia tăng sự hài lòng và giữ chân người dùng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng về quy mô khách hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng của nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng quá tải, chi phí vận hành cao và khó đảm bảo khả năng hỗ trợ liên tục 24/7.

Công ty E-Com Global – một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử – cũng không nằm ngoài thực trạng đó. Trước nhu cầu ngày càng lớn về việc trả lời nhanh chóng các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, chính sách đổi trả, tình trạng đơn hàng cũng như hỗ trợ khách hàng kịp thời, việc ứng dụng Chatbot AI vào hệ thống chăm sóc khách hàng trở thành một giải pháp thiết thực và hiệu quả.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn này, nhóm sinh viên thực hiện dự án “Lập kế hoạch tích hợp Chatbot AI SupportBot vào Website Chăm sóc Khách hàng của công ty E-Com Global”. Dự án tập trung vào việc phân tích yêu cầu, lựa chọn nền tảng công nghệ phù hợp, áp dụng phương pháp quản lý dự án Agile/Scrum, lập kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn, đồng thời xây dựng các kế hoạch quản lý chất lượng, rủi ro và đo lường hiệu quả của chatbot AI.

Thông qua dự án, nhóm không chỉ hướng tới việc đề xuất một giải pháp công nghệ khả thi cho doanh nghiệp mà còn vận dụng các kiến thức đã học về quản lý dự án phần mềm, đặc biệt trong bối cảnh phát triển các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện đại. Đây là cơ hội để nhóm rèn luyện kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề gắn liền với thực tế doanh nghiệp.

Đặc biệt chúng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Bùi Ngọc Tuấn đã tận tình giúp đỡ chúng em trong quá trình làm đề tài này.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Chương I. Tổng Quan

1.1. Giới thiệu

1.1.1. Tên dự án

Lập Kế hoạch Tích hợp Chatbot AI "SupportBot" vào Website Chăm sóc Khách

hàng của công ty "E-Com Global"

1.1.2. Nhóm quản lý dự án

- Hoàng Xuân Triều (PM)

- Nguyễn Mạnh Sơn

- Bùi Ngọc Thắng

- Đào Thành Đạt

1.1.3. Chủ đầu tư kiêm khách hàng

Công ty: TNHH ECOM GLOBAL

Địa chỉ: 36 Trần Nhân Tôn, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0974 734 225

Fax: 0248 916 1911

Email: mage@globalecom.net

Web: https://globalecom.net

1.1.4. Kinh phí đầu tư

166.300.000 VND (Một trăm sáu mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng)

1.1.5. Thời gian thực hiện dự án

Tổng thời gian: 62 ngày

Thời gian bắt đầu: 08/12/2025

Thời gian kết thúc: 08/02/2026

1.1.6. Mục đích đầu tư dự án

Dự án tích hợp Chatbot AI SupportBot được đầu tư nhằm giảm tải cho bộ phận chăm sóc khách hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua khả năng hỗ trợ tự động 24/7, đồng thời tối ưu chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, dự án góp phần ứng dụng công nghệ AI vào hoạt động kinh doanh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và tạo nền tảng mở rộng các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong tương lai.

1.1.7. Mục đích đầu tư dự án

Dự án hướng tới việc xây dựng và tích hợp chatbot AI SupportBot vào website chăm sóc khách hàng của E-Com Global, có khả năng trả lời chính xác các câu hỏi thường gặp, hỗ trợ tra cứu tình trạng đơn hàng, và chuyển tiếp các yêu cầu phức tạp đến nhân viên CSKH. Đồng thời, dự án đặt mục tiêu đảm bảo chất lượng, tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống, giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao hiệu quả dịch vụ và tối ưu hoạt động hỗ trợ khách hàng.

1.1.8. Mục tiêu cần thực hiện của dự án

Yêu cầu về phía chăm sóc khách hàng:

- Giảm tải khối lượng công việc cho nhân viên chăm sóc khách hàng bằng việc tự động hóa trả lời các câu hỏi thường gặp (FAQs).

- Đảm bảo khách hàng nhận được phản hồi nhanh chóng, nhất quán và chính xác.

- Nâng cao trải nghiệm khách hàng và duy trì uy tín thương hiệu của E-Com Global.

- Cho phép nhân viên CSKH tập trung xử lý các yêu cầu phức tạp thay vì các câu hỏi lặp lại.

- Dự án được hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Yêu cầu về chức năng:

- Trả lời tự động các câu hỏi thường gặp về sản phẩm, chính sách đổi trả, bảo hành, vận chuyển.

- Hỗ trợ tra cứu tình trạng đơn hàng thông qua mã đơn.

- Nhận diện các câu hỏi ngoài khả năng xử lý và chuyển tiếp cuộc trò chuyện cho nhân viên CSKH.

- Chatbot phải phản hồi nhanh, hoạt động ổn định 24/7.

- Giao diện trò chuyện dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.

- Đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng và dữ liệu đơn hàng.

- Hệ thống có khả năng mở rộng và cải thiện độ chính xác theo thời gian thông qua huấn luyện AI.

Các module yêu cầu cho phần mềm

- Module Giao diện Chatbot

- Module Xử lý Hội thoại AI

- Module Quản lý FAQs và Nội dung

- Module Tra cứu Đơn hàng

- Module Quản lý Người dùng và Phân quyền

- Module Quản lý Huấn luyện Chatbot

1.1.9. Công cụ và môi trường phát triển dự án

Các thành viên trong nhóm sử dụng máy tính cá nhân có cầu hình phù hợp để phát triển tích hợp ChatBot AI vào Website chăm sóc khách hàng công ty Ecom Global. Các phần mềm hỗ trợ được đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án.

Các công cụ và phần mềm được sử dụng trong quá trình phát triển dự án bao gồm:

- Visual Studio Code: Môi trường lập trình chính, hỗ trợ viết mã nguồn tích hợp ChatBot, Fontend thiết kế giao diện hội thoại cảu khách hàng và phía chăm sóc khách hàng và Backend kết nối CSDL.

- Xampp: Môi trường máy chủ cục bộ, phục vụ cho việc phát triển và thử nghiệm hệ thống.

- Postman: Công cụ kiểm thử API và luồng tích hợp hệ thống

Môi trường Test:

- Môi trường kiểm thử được triển khai trên các máy tính có cấu hình tương đương với môi trường sử dụng thực tế của doanh nghiệp.

- Dự án sử dụng các tài liệu và quy trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng website trước khi triển khai chính thức.

- Hệ thống được kiểm thử trên các nền tảng hệ điều hành Windows 8, Windows 10 và Windows 11.

1.2. TỔ CHỨC DỰ ÁN

Gồm có 4 người

1 người quản lý dự án

3 thành viên

1.3. Ma trận trách nhiệm

| Tên người thực hiện công việc | Khảo sát | Phân tích | Thiết kế | Phát triển | Kiểm thử | Triển khai | Vận hành và bảo trì |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoàng Xuân Triều | A,R | A,C | A | A | A,C | A,I | A,I |
| Nguyễn Mạnh Sơn | C | R | C | R | R | I | I |
| Đào Thành Đạt | I, P | I | R | R | C | I | R |
| Bùi Ngọc Thắng | I | I | R | C | C | R | R |

Chú ý:

Các kiểu trách nhiệm khác nhau trong công việc:

R (Responsible): Hành động

A (Accountable): Phê duyệt

C (Consult): Tham vấn

I (Inform): Thông báo, thông tin

Chương II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Giới thiệu về nhân sự

- Hoàng Xuân Triều (Nhóm trưởng)

- Ngày sinh: 15/01/2005

- Địa chỉ: Trung Hội – Thái Nguyên

- Email: hoangtrieu6b@gmail.com

- Điện thoại: 0865114601

- Bằng cấp: Đại Học

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Nguyễn Mạnh Sơn

- Ngày sinh:

- Địa chỉ:

- Email:

- Điện thoại:

- Bằng cấp: Đại Học

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Đào Thành Đạt

- Ngày sinh:

- Địa chỉ:

- Email:

- Điện thoại:

- Bằng cấp: Đại Học

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Bùi Ngọc Thắng

- Ngày sinh:

- Địa chỉ: Thịnh Đán – Thái Nguyên

- Email: Buithag2482005@gmail.com

- Điện thoại: 0964596289

- Bằng cấp: Đại Học

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

2.2. Phân tích yêu cầu và phạm vi dự án

2.2.1. Khảo sát nhu cầu khách hàng và các bên liên quan

2.2.1.1. Mục tiêu khảo sát:

Thu thập và phân tích các câu hỏi thường gặp (FAQs) của khách hàng từ kênh chat, email và website.

Xác định nhu cầu, mong đợi và vấn đề chính của khách hàng khi liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.

Đánh giá mức độ quá tải của bộ phận chăm sóc khách hàng hiện tại.

Xác định các kịch bản hội thoại mà chatbot AI cần xử lý hiệu quả.

Làm cơ sở để xây dựng yêu cầu chức năng, huấn luyện chatbot và đo lường hiệu quả sau khi triển khai.

1. Ban Lãnh Đạo Công Ty (Business Owner)

| Câu hỏi | Phản hồi |
| --- | --- |

- Yêu cầu chính

+ Dự án phải giảm chi phí vận hành CSKH.

+ Chatbot phải hoạt động ổn định 24/7.

+ Có chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) rõ ràng.

+ Dự án triển khai đúng tiến độ, đúng ngân sách.

Giải pháp có thể mở rộng trong tương lai.

- Yêu cầu cụ thể

+ Giảm ít nhất 20–40% số lượng yêu cầu CSKH thủ công.

+ Dashboard báo cáo:

Số lượng câu hỏi chatbot xử lý

Tỷ lệ chuyển sang nhân viên

+ Thời gian hoàn thành dự án ≤ 3 tháng.

2. Khách Hàng (End Users)

| Câu hỏi | Phản hồi |
| --- | --- |

- Yêu cầu chính

+ Chatbot trả lời nhanh, dễ hiểu.

+ Hỗ trợ các câu hỏi phổ biến nhất.

+ Không bị “mắc kẹt” khi chatbot không hiểu.

- Yêu cầu cụ thể

+ Thời gian phản hồi < 3 giây.

+ Trả lời chính xác:

Thông tin sản phẩm

Chính sách đổi trả / bảo hành

Tình trạng đơn hàng

+ Có nút “Gặp nhân viên hỗ trợ” khi cần.

+ Giao tiếp bằng tiếng Việt tự nhiên.

3. Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH)

| Câu hỏi | Phản hồi |
| --- | --- |

- Yêu cầu chính

+ Chatbot phải giảm các câu hỏi lặp đi lặp lại.

+ Chỉ nhận các yêu cầu thực sự phức tạp.

+ Khi nhận chat, phải hiểu nhanh vấn đề.

- Yêu cầu cụ thể

+ Chatbot xử lý ≥ 70% FAQs.

+ Hội thoại chuyển tiếp phải:

Có lịch sử chat

Có nhãn phân loại (sản phẩm, đơn hàng, bảo hành…)

+ Hạn chế chatbot chuyển sai yêu cầu (< 10%).

4. Bộ Phận IT / Kỹ Thuật

| Câu hỏi | Phản hồi |
| --- | --- |

- Yêu cầu chính

+ Chatbot dễ tích hợp với website hiện tại.

+ Đảm bảo an toàn dữ liệu khách hàng.

+ Dễ bảo trì và mở rộng.

- Yêu cầu cụ thể

+ Tích hợp thông qua API.

+ Không ảnh hưởng hiệu năng website.

+ Có:

Log hệ thống

Cơ chế giám sát lỗi

+ Tuân thủ chính sách bảo mật dữ liệu.

5. Nhà Cung Cấp Nền Tảng AI

| Nền tảng có giới hạn số lượng Intent hay số lượng tin nhắn mỗi tháng không |  |
| --- | --- |
| Nền tảng cung cấp công cụ gì để chúng tôi tự 're-train'? |  |

- Yêu cầu chính

+ Dữ liệu huấn luyện rõ ràng, chuẩn hóa.

+ Phạm vi chức năng chatbot được xác định cụ thể.

- Yêu cầu cụ thể

+ Dữ liệu FAQs được làm sạch.

+ Số lượng intent, entity xác định trước.

+ Có thời gian test và tinh chỉnh chatbot.

2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống được chia thành hai loại chính: yêu cầu chức năng (hệ thống phải làm gì cụ thể) và yêu cầu phi chức năng (hệ thống phải chạy mượt mà ra sao)

2.2.1. Yêu cầu chức năng

| Bên liên quan | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng | Trả lời câu hỏi về sản phẩm | Chatbot trả lời thông tin, giá, khuyến mãi…. |
|  | Trả lời chính sách đổi trả/ bảo hành | Cung cấp thông tin chính sách rõ ràng, chính xác |
|  | Trả lời về phí vận chuyển | Thông tin chi phí, thời gian giao, nhận hàng |
|  | Tra cứu tình trạng đơn hàng | Khách nhập mã đơn, chatbot trả trạng thái, thời gian nhận hàng dự kiến |
|  | Giao tiếp Tiếng Việt | Chatbot hiểu và phản hồi tiếng Việt |
|  | Chuyển tiếp sang CSKH | Khi chatbot không hiểu hoặc yêu cầu phức tạp |
| Bộ phận CSKH | Phân loại hội thoại | Gắn nhãn, sản phẩm, đơn hàng, bảo hành |
|  | Hiển thị lịch sử chat | CSKH xem toàn bộ hội thoại trước đó |
|  | Tiếp hội thoại từ chatbot | Nhân viên nhận yêu cầu chuyển tiếp |
|  | Giảm câu hỏi lặp | Chatbot tự xử lý FAQs |
| Quản lý và Báo cáo | Thống kê số lượng câu hỏi | Thống kê theo ngày/ tuần/ tháng |
|  | Báo cáo tỷ lệ chatbot xử lý | Tỉ lệ chatbot trả lời với chuyển tiếp |
|  | Dashboard quản lý | Hiển thị KPI cho quản lý |
|  | Cấu hình nội dung chatbot | Cập nhật FQAs, kịch bản |
| Kỹ thuật – Tích hợp | Tích hợp website | Nhúng chatbot vào website |
|  | Tích hợp API đơn hàng | Kết nối hệ thống đơn hàng |
|  | Ghi log hệ thống. | Lưu lỗi, lịch sử hoạt động. |
|  | Quản lý dữ liệu huấn luyện | Import/export dữ liệu FAQs. |

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

| Mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Hiệu năng | Thời gian phản hồi ≤ 3 giây. |
|  | Hỗ trợ ≥ 1.000 người dùng đồng thời. |
| Độ chính xác & Chất lượng AI | Độ chính xác trả lời FAQs ≥ 80%. |
|  | Tỷ lệ hiểu sai intent ≤ 15%. |
|  | Tỷ lệ chuyển sai yêu cầu ≤ 10%. |
| Tính sẵn sàng & độ tin cậy | Hoạt động 24/7 |
|  | Uptime ≥ 99% |
|  | Tự động khôi phục khi lỗi |
| Bảo mật & an toàn dữ liệu | Bảo mật thông tin khách hàng |
|  | Không lưu thông tin nhạy cảm trái phép |
|  | Phân quyền truy cập hệ thống |
| Khả năng sử dụng | Ngôn ngữ tự nhiên, dễ hiểu |
|  | Giao diện thân thiện |
|  | Dễ sử dụng cho người không rành CNTT |

2.3. Phạm vi của dự án

Xác định phạm vi giúp nhóm biết rõ "làm gì" và "không làm gì", tránh tình trạng sprint nào cũng thêm tính năng mới dẫn đến “quá tải”. Nhóm dùng bảng dưới để minh họa rõ ràng.

2.4.2. Phạm vi thực hiện (In-Scope)

1. Phạm vi chức năng

Trả lời tự động các câu hỏi thường gặp (FAQs):

+ Thông tin sản phẩm + Chính sách đổi trả và bảo hành + Phí vận chuyển, thời gian giao hàng + Tra cứu tình trạng đơn hàng thông qua mã đơn hàng. + Hỗ trợ giao tiếp bằng tiếng Việt.

Tự động chuyển tiếp hội thoại sang nhân viên CSKH khi:

+ Chatbot không hiểu yêu cầu + Yêu cầu vượt quá khả năng xử lý + Lưu trữ lịch sử hội thoại để phục vụ CSKH. + Thống kê và báo cáo hiệu quả hoạt động của chatbot (số lượng câu hỏi xử lý, tỷ lệ chuyển tiếp).

2. Phạm vi kỹ thuật

+ Lựa chọn và sử dụng nền tảng chatbot AI (Dialogflow / Microsoft Bot Framework / Rasa). + Huấn luyện chatbot bằng dữ liệu FAQs do doanh nghiệp cung cấp. + Tích hợp chatbot vào website chăm sóc khách hàng của E-Com Global. + Kết nối API hệ thống đơn hàng để tra cứu trạng thái đơn. + Thiết lập môi trường kiểm thử và triển khai phiên bản MVP.

3. Phạm vi quản lý dự án

+ Áp dụng phương pháp Agile/Scrum. + Xây dựng Product Backlog, Sprint Backlog. + Lập kế hoạch tiến độ, ngân sách và quản lý rủi ro. + Thực hiện kiểm thử (Unit Test, Integration Test, UAT). + Bàn giao tài liệu và báo cáo dự án.

2.4.3. Phạm vi không thực hiện (Out-Of-Scope)

1. Ngoài phạm vi chức năng

+ Chatbot xử lý khiếu nại pháp lý, tranh chấp hợp đồng.

+ Chatbot tư vấn cá nhân hóa sâu dựa trên hành vi mua sắm.

+ Phân tích cảm xúc nâng cao (Sentiment Analysis).

+ Hỗ trợ voice chatbot (nhận diện giọng nói).

2. Ngoài phạm vi nền tảng & tích hợp

+ Tích hợp chatbot với mạng xã hội (Facebook, Zalo, Instagram).

+ Phát triển ứng dụng mobile riêng cho chatbot.

+ Tích hợp với hệ thống CRM nâng cao ngoài website.

3. Ngoài phạm vi quản lý

+ Vận hành dài hạn sau giai đoạn bàn giao MVP.

+ Bảo trì hệ thống sau khi kết thúc dự án học phần.

+ Mở rộng chatbot cho các thị trường quốc tế.

2.4.4. Giả định & Ràng buộc liên quan đến phạm vi

| Giả định | Ràng buộc |
| --- | --- |
| + Dữ liệu FAQs được cung cấp đầy đủ và chính xác. + Website E-Com Global đã sẵn sàng cho tích hợp chatbot. + Người dùng chấp nhận chatbot là kênh hỗ trợ đầu tiên. | + Thời gian dự án giới hạn + Ngân sách dự án có hạn. + Nhân lực thực hiện là nhóm sinh viên. |

2.4.5. Đánh giá tính khả thi của dự án

Dự án có tính khả thi rất cao, nhóm đánh giá theo 3 góc:

- Kinh tế: Ngân sách hợp lý, tận dụng công nghệ có sẵn, giảm chi phí CSKH về lâu dài

- Kỹ thuật: Sử dụng nền tảng chatbot AI phổ biến, dễ tích hợp website và API đơn hàng

- Nhân sự: Nhóm dự án phân công rõ ràng, có sự phối hợp với CSKH và IT

3. Xác định và Phân tích các Bên liên quan

3.1. Mục tiêu

Việc xác định và phân tích các bên liên quan giúp hiểu rõ ai ảnh hưởng đến dự án và ai bị ảnh hưởng bởi dự án,  xác định vai trò, trách nhiệm, kỳ vọng của từng bên, xây dựng chiến lược giao tiếp và quản lý phù hợp, hạn chế xung đột, tăng khả năng thành công của dự án.

3.2. Vai trò các bên liên quan

1. Ban Lãnh Đạo E-Com Global (Sponsor)

Ban lãnh đạo là nhà tài trợ và người ra quyết định cấp cao của dự án. Ban lãnh đạo chịu trách nhiệm phê duyệt mục tiêu, phạm vi và ngân sách, đồng thời định hướng chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kỳ vọng của Ban lãnh đạo là dự án giúp giảm chi phí vận hành bộ phận chăm sóc khách hàng, nâng cao hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và được triển khai đúng tiến độ, đúng ngân sách. Ban lãnh đạo có mức độ ảnh hưởng rất cao và mức độ quan tâm cao đối với dự án.

- Vai trò: Nhà tài trợ và người ra quyết định cấp cao. - Trách nhiệm: Phê duyệt mục tiêu, phạm vi và ngân sách dự án, định hướng chiến lược ứng dụng AI trong doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả đầu tư (ROI). - Kỳ vọng: Giảm chi phí vận hành CSKH, nâng cao hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, dự án hoàn thành đúng tiến độ, đúng ngân sách. - Mức độ ảnh hưởng: Rất cao - Mức độ quan tâm: Cao

2. Khách Hàng (End Users)

Khách hàng là người sử dụng trực tiếp chatbot trên website của E-Com Global. Họ có trách nhiệm tương tác với chatbot và cung cấp phản hồi về trải nghiệm sử dụng. Khách hàng kỳ vọng chatbot phản hồi nhanh, chính xác, dễ sử dụng, giao tiếp thân thiện bằng tiếng Việt và có thể chuyển sang nhân viên hỗ trợ khi cần thiết. Khách hàng có mức độ ảnh hưởng cao do trải nghiệm của họ quyết định hiệu quả dự án và mức độ quan tâm rất cao.

- Vai trò: Người sử dụng trực tiếp chatbot. - Trách nhiệm: Tương tác với chatbot, cung cấp phản hồi trải nghiệm sử dụng. - Kỳ vọng: Phản hồi nhanh, chính xác, dễ sử dụng, thân thiện có thể gặp nhân viên khi cần. - Mức độ ảnh hưởng: Cao - Mức độ quan tâm: Rất cao

3. Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH)

Bộ phận CSKH đóng vai trò là người tiếp nhận và xử lý các yêu cầu phức tạp được chuyển tiếp từ chatbot. Họ phối hợp với nhóm dự án trong việc cung cấp dữ liệu FAQs, đánh giá nội dung trả lời và đề xuất cải tiến chatbot. Kỳ vọng của CSKH là chatbot giúp giảm khối lượng công việc lặp lại, các yêu cầu chuyển tiếp đã được phân loại rõ ràng và hạn chế chuyển sai. Bộ phận CSKH có mức độ ảnh hưởng trung bình đến cao và mức độ quan tâm cao.

- Vai trò: Người tiếp nhận các yêu cầu phức tạp từ chatbot. - Trách nhiệm: Xử lý các hội thoại được chuyển tiếp, phối hợp cung cấp dữ liệu FAQs, góp ý cải tiến nội dung chatbot. - Kỳ vọng: Giảm khối lượng công việc lặp lại, nhận được yêu cầu đã được phân loại, chatbot không chuyển sai quá nhiều. - Mức độ ảnh hưởng: Trung bình – Cao - Mức độ quan tâm: Cao

4. Bộ phận Công nghệ Thông tin (IT)

Bộ phận IT chịu trách nhiệm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và tích hợp hệ thống. IT hỗ trợ tích hợp chatbot vào website, đảm bảo an toàn dữ liệu, hiệu năng hệ thống và giám sát kỹ thuật sau triển khai. Kỳ vọng của bộ phận IT là chatbot dễ tích hợp, dễ bảo trì, không ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại và tuân thủ các yêu cầu bảo mật. Bộ phận IT có mức độ ảnh hưởng trung bình và mức độ quan tâm trung bình.

- Vai trò: Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và tích hợp hệ thống. - Trách nhiệm: Hỗ trợ tích hợp chatbot vào website, đảm bảo bảo mật và hiệu năng hệ thống, giám sát kỹ thuật sau triển khai. - Kỳ vọng: Chatbot dễ tích hợp, dễ bảo trì, không làm ảnh hưởng hệ thống hiện tại, đảm bảo an toàn dữ liệu. - Mức độ ảnh hưởng: Trung bình - Mức độ quan tâm: Trung bình

5. Nhóm Dự Án (Nhóm 8)

Nhóm dự án là đơn vị trực tiếp thực hiện các hoạt động lập kế hoạch, phân tích, phát triển, kiểm thử và quản lý dự án. Nhóm chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phạm vi, tiến độ, chi phí, triển khai chatbot và báo cáo tiến độ cho các bên liên quan. Nhóm dự án kỳ vọng yêu cầu dự án rõ ràng, khả thi, nhận được sự phối hợp đầy đủ từ các bên liên quan và hoàn thành dự án đạt mục tiêu học phần. Nhóm dự án có mức độ ảnh hưởng trung bình và mức độ quan tâm rất cao.

- Vai trò: Lập kế hoạch, phân tích, triển khai và quản lý dự án. - Trách nhiệm: Phân tích yêu cầu, xây dựng kế hoạch phạm vi, tiến độ, chi phí. - Phát triển, kiểm thử và bàn giao chatbotBáo cáo tiến độ dự án. - Kỳ vọng: Yêu cầu rõ ràng, khả thi, nhận được sự phối hợp từ các bên hoàn thành dự án đạt mục tiêu học phần. - Mức độ ảnh hưởng: Trung bình - Mức độ quan tâm: Rất cao

6. Product Owner

Product Owner đóng vai trò đại diện cho lợi ích kinh doanh và người dùng, chịu trách nhiệm quản lý và ưu tiên Product Backlog, đồng thời nghiệm thu kết quả của từng Sprint. Kỳ vọng của Product Owner là sản phẩm chatbot đáp ứng đúng nhu cầu kinh doanh, có khả năng cải tiến linh hoạt theo phản hồi thực tế. Product Owner có mức độ ảnh hưởng cao và mức độ quan tâm cao.

- Vai trò: Đại diện cho lợi ích kinh doanh và người dùng. - Trách nhiệm: Quản lý Product Backlog ưu tiên yêu cầu ,nghiệm thu kết quả từng Sprint. - Kỳ vọng: Sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu kinh doanh, có khả năng cải tiến linh hoạt. - Mức độ ảnh hưởng: Cao - Mức độ quan tâm: Cao

7. Nhà Cung Cấp Nền Tảng AI

Nhà cung cấp nền tảng AI cung cấp công nghệ, công cụ phát triển chatbot và hỗ trợ kỹ thuật. Trách nhiệm của họ là đảm bảo nền tảng hoạt động ổn định, cung cấp API, tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ trong quá trình triển khai. Kỳ vọng của nhà cung cấp là dữ liệu đầu vào rõ ràng, phạm vi triển khai phù hợp với khả năng của nền tảng. Nhà cung cấp có mức độ ảnh hưởng thấp đến trung bình và mức độ quan tâm trung bình.

- Vai trò: Cung cấp công nghệ và công cụ phát triển chatbot. - Trách nhiệm: Đảm bảo nền tảng hoạt động ổn định, cung cấp tài liệu, API và hỗ trợ kỹ thuật. - Kỳ vọng: Dữ liệu đầu vào rõ ràng, phạm vi triển khai phù hợp khả năng nền tảng. - Mức độ ảnh hưởng: Thấp – Trung bình - Mức độ quan tâm: Trung bình

3.3. Vai trò và kỳ vọng của các bên liên quan

Việc phân tích sâu các bên liên quan giúp nhóm dự án xác định mức độ ảnh hưởng, nhu cầu và sự quan tâm của từng bên, từ đó xây dựng kế hoạch giao tiếp và quản lý kỳ vọng phù hợp.

| Các bên liên quan | Ảnh hưởng (Power) | Quan tâm (Interest) | Kỳ vọng (Expectation) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ban lãnh đạo | Rất cao | Cao | Cao |
| Khách hàng | Cao | Rất cao | Cao |
| Bộ phận CSKH | Cao | Cao | Cao |
| Bộ phận IT | Trung bình | Trung bình | Trung bình |
| Nhóm dự án | Trung bình | Rất cao | Cao |
| Product Owner | Cao | Cao | Cao |
| Nhà cung cấp nền tảng AI | Thấp | Trung bình | Trung bình |

Ma trận phân tích

4. Lựa chọn và Lý giải Phương pháp Quản lý Dự án

4.1. Bối cảnh cụ thể của dự án

Yêu cầu nghiệp vụ không ổn định và khó xác định đầy đủ ngay từ đầu

Khác với các hệ thống phần mềm truyền thống, yêu cầu của dự án chatbot AI không rõ ràng. Khách hàng thường mô tả sai về sản phẩm mong muốn. Do đó, yêu cầu dự án có tính mở và biến động cao, cần được điều chỉnh liên tục trong suốt vòng đời phát triển.

Sản phẩm mang tính AI – học và cải tiến liên tục

Chatbot AI không chỉ là tập hợp các chức năng kỹ thuật mà còn là hệ thống cần được huấn luyện, đánh giá và tinh chỉnh dựa trên dữ liệu. Chất lượng sản phẩm không thể đạt mức tối ưu ngay từ phiên bản đầu tiên mà phải được cải thiện dần thông qua nhiều vòng thử nghiệm và phản hồi thực tế.

Có thể chia nhỏ chức năng thành các phần độc lập

Dự án cho phép phân rã chatbot thành các “kỹ năng” hoặc nhóm chức năng riêng biệt như:

- Trả lời câu hỏi thường gặp (FAQs)

- Tra cứu tình trạng đơn hàng

- Hỗ trợ chính sách đổi trả

- Chuyển tiếp yêu cầu đến nhân viên CSKH

Đây là đặc điểm thuận lợi cho việc phát triển gia tăng, triển khai từng phần và mở rộng dần.

Rủi ro cao về chất lượng và trải nghiệm người dùng

Chatbot trả lời sai, không hiểu đúng ngữ cảnh hoặc phản hồi không phù hợp có thể gây bức xúc cho khách hàng và ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh doanh nghiệp. Vì vậy, dự án cần được kiểm thử thường xuyên, đánh giá sớm và có khả năng điều chỉnh nhanh để giảm thiểu rủi ro.

Phụ thuộc nhiều vào dữ liệu đầu vào

Hiệu quả của chatbot phụ thuộc lớn vào:

- Chất lượng dữ liệu FAQs

- Dữ liệu lịch sử chat/email

- Cách xây dựng kịch bản hội thoại

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không được chuẩn hóa, chatbot sẽ hoạt động kém hiệu quả. Điều này khiến dự án mang tính không chắc chắn cao ngay từ đầu.

Cần phản hồi sớm từ người dùng và các bên liên quan

Việc đánh giá chatbot chỉ thực sự chính xác khi có người dùng tương tác thực tế. Vì vậy, dự án cần cho ra các phiên bản sử dụng được sớm, để thu thập phản hồi, đo lường mức độ hài lòng và điều chỉnh kịp thời.

Quy mô vừa, nguồn lực giới hạn

Dự án được thực hiện bởi đội ngũ nhỏ, trong thời gian có hạn, nguồn lực không lớn.

Kinh nhiệm của đội ngũ phát triển

Đội ngũ phát triển có kinh nghiệm phát triển dự án đựa trên các phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt như Agile, scum.

4.2. So sánh các phương pháp phát triển(bối cảnh trong dự án Chatbot AI)

| Phương pháp phát triển | Ưu điểm | Nhược điểm | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| Waterfall (Mô hình thác nước) | -Quy trình rõ ràng, dễ hiểu -Tài liệu đầy đủ | -Yêu cầu phải hoàn chỉnh ngay từ giai đoạn đầu, trong khi chatbot AI cần học và điều chỉnh dần. -Chỉ kiểm thử và đánh giá sản phẩm ở giai đoạn cuối → khó phát hiện sớm chatbot trả lời sai. -Không phù hợp với các dự án có tính thử nghiệm và thay đổi cao. | Waterfall không phù hợp với dự án chatbot AI do thiếu linh hoạt và phản hồi chậm. |
| V-Model | -Nhấn mạnh kiểm thử ở từng giai đoạn phát triển -dễ kiểm soát chất lương kĩ thuật | -Vẫn là mô hình tuyến tính, kém linh hoạt khi yêu cầu thay đổi. -Không hỗ trợ tốt cho việc huấn luyện và cải tiến dữ liệu AI theo phản hồi người dùng. -Chi phí điều chỉnh cao khi phát hiện vấn đề muộn trong quá trình phát triển. | -V-Model cải thiện kiểm thử so với Waterfall, nhưng vẫn chưa phù hợp với dự án AI có yêu cầu thay đổi liên tục. |
| Lean | -Mô hình Lean tập trung loại bỏ lãng phí và ưu tiên các chức năng mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng. -Nhanh chóng triển khai các chức năng cốt lõi -Giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực | -Thiếu cấu trúc quản lý rõ ràng về vai trò, mốc tiến độ và tài liệu -Trong dự án chatbot AI – nơi chất lượng câu trả lời rất quan trọng – việc áp dụng Lean thuần túy có thể gây khó khăn trong kiểm soát tiến độ và đảm bảo chất lượng. -Đòi hỏi đội ngũ có kinh ngiệm cao | Lean phù hợp về mặt tư duy nhưng không tối ưu nếu áp dụng độc lập; nên kết hợp với Scrum để đảm bảo vừa linh hoạt vừa có cấu trúc quản lý rõ ràng. |
| Agile | -Phát triển lặp và gia tăng, cho phép thay đổi yêu cầu linh hoạt -Nhận phản hồi sớm từ người dùng -Phù hợp với dự án Chatbot AI do dự án có mức độ chắc chắn không cao | -ít chú trọng tài liệu -khó quản lý niếu nhóm thiếu kỉ luật | -Agile phù hợp vì cho phép chatbot được cải tiến liên tục dựa trên dữ liệu và phản hồi thực tế. |
| Scrum | -Cấu trúc rõ ràng với Sprint, Product Backlog, Sprint Backlog. -Mỗi Sprint tạo ra một phiên bản chatbot có thể sử dụng được. -Dễ chia chatbot thành các “kỹ năng” riêng biệt. -Giảm rủi ro thông qua việc kiểm thử và cải tiến thường xuyên. | -Yêu cầu sự tham gia thường xuyên của các bên liên quan. -Cần nhóm có tính tự quản và cam kết cao. | -Scrum khắc phục được nhược điểm chung của Agile bằng quy trình rõ ràng, rất phù hợp với dự án. |

4.3. Kết luận

Dựa trên phân tích và so sánh các phương pháp trong bối cảnh cụ thể của dự án, Scrum được lựa chọn làm phương pháp phát triển chính vì:

-Phù hợp với đặc thù dự án AI cần cải tiến liên tục.

-Cho phép chia nhỏ chatbot theo từng kỹ năng và triển khai dần.

-Giảm rủi ro chất lượng nhờ phản hồi sớm và kiểm thử thường xuyên.

-Dễ quản lý tiến độ, phân công công việc và đánh giá kết quả theo Sprint.

5. Xây dựng Cấu trúc Phân rã Công việc (WBS)

5.1. Sơ đồ WBS tổng quát

5.2. WBS chi tiết

1. Dự án tích hợp Chatbot AI SupportBot

1.1 Quản lý dự án

1.1.1 Lập kế hoạch tổng thể dự án

- Mô tả công việc: Xác định mục tiêu, phạm vi, mốc thời gian và nguồn lực tổng thể của dự án.

- Kết quả: Kế hoạch dự án tổng thể được phê duyệt.

- Thời gian dự kiến: 3 ngày

1.1.2 Xác định phương pháp quản lý

- Mô tả công việc: Phân tích đặc thù dự án và lựa chọn phương pháp phù hợp.

- Kết quả: Tài liệu mô tả phương pháp quản lý dự án.

- Thời gian dự kiến: 1 ngày

1.1.3 Lập kế hoạch Sprint

- Mô tả công việc: Xác định số Sprint, mục tiêu từng Sprint và phân công nhiệm vụ.

- Kết quả: Kế hoạch Sprint và Product Backlog.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.1.4 Theo dõi tiến độ & báo cáo

- Mô tả công việc: Theo dõi tiến độ thực hiện, cập nhật tình trạng và báo cáo định kỳ.

- Kết quả: Báo cáo tiến độ Sprint.

- Thời gian dự kiến: Xuyên suốt dự án

1.1.5 Quản lý rủi ro dự án

- Mô tả công việc: Nhận diện, đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý rủi ro.

- Kết quả: Danh sách rủi ro và phương án giảm thiểu.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.1.6 Quản lý chất lượng dự án

- Mô tả công việc: Xây dựng tiêu chí chất lượng và quy trình kiểm soát.

- Kết quả: Kế hoạch quản lý chất lượng.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.2 Phân tích yêu cầu & phạm vi

1.2.1 Thu thập dữ liệu câu hỏi thường gặp (FAQs)

- Mô tả công việc: Thu thập dữ liệu từ lịch sử chat, email, website.

- Kết quả: Danh sách FAQs thô.

- Thời gian dự kiến: 3 ngày

1.2.2 Phân tích nhu cầu người dùng

- Mô tả công việc: Phân tích hành vi, mong đợi và vấn đề của khách hàng.

- Kết quả: Báo cáo phân tích nhu cầu người dùng.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.2.3 Xác định yêu cầu chức năng

- Mô tả công việc: Xác định các chức năng chatbot cần thực hiện.

- Kết quả: Danh sách yêu cầu chức năng.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.2.4 Xác định yêu cầu phi chức năng

- Mô tả công việc: Xác định yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng.

- Kết quả: Danh sách yêu cầu phi chức năng.

- Thời gian dự kiến: 1 ngày

1.2.5 Xác định phạm vi dự án

- Mô tả công việc: Xác định rõ in-scope và out-of-scope.

- Kết quả: Tài liệu phạm vi dự án.

- Thời gian dự kiến: 1 ngày

1.3 Thiết kế giải pháp Chatbot

1.3.1 Lựa chọn nền tảng chatbot (Dialogflow / Rasa / Bot Framework)

- Mô tả công việc: So sánh các nền tảng và lựa chọn giải pháp phù hợp.

- Kết quả: Nền tảng chatbot được lựa chọn.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.3.2 Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống

- Mô tả công việc: Thiết kế kiến trúc tích hợp chatbot với website và hệ thống backend.

- Kết quả: Sơ đồ kiến trúc hệ thống.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.3.3 Thiết kế luồng hội thoại chatbot

- Mô tả công việc: Xây dựng các kịch bản hội thoại chính.

- Kết quả: Sơ đồ luồng hội thoại.

- Thời gian dự kiến: 3 ngày

1.3.4 Thiết kế tích hợp với website

- Mô tả công việc: Thiết kế cách chatbot hiển thị và tương tác trên website.

- Kết quả: Tài liệu thiết kế tích hợp.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.3.5 Thiết kế cơ chế chuyển tiếp cho nhân viên CSKH

- Mô tả công việc: Thiết kế cách chatbot chuyển yêu cầu phức tạp cho nhân viên.

- Kết quả: Luồng xử lý chuyển tiếp CSKH.

- Thời gian dự kiến: 1 ngày

1.4 Phát triển & huấn luyện Chatbot

1.4.1 Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu huấn luyện

- Mô tả công việc: Làm sạch, phân loại và chuẩn hóa dữ liệu huấn luyện.

- Kết quả: Bộ dữ liệu huấn luyện đạt chuẩn.

- Thời gian dự kiến: 3 ngày

1.4.2 Xây dựng chatbot trả lời FAQs

- Mô tả công việc: Phát triển chatbot trả lời các câu hỏi thường gặp.

- Kết quả: Chatbot FAQs hoạt động.

- Thời gian dự kiến: 1 Sprint (2 tuần)

1.4.3 Xây dựng chatbot tra cứu đơn hàng

- Mô tả công việc: Phát triển chức năng tra cứu trạng thái đơn hàng.

- Kết quả: Chatbot tra cứu đơn hàng.

- Thời gian dự kiến: 1 Sprint (2 tuần)

1.4.4 Xây dựng chức năng chuyển tiếp CSKH

- Mô tả công việc: Phát triển chức năng chuyển yêu cầu cho nhân viên.

- Kết quả: Chức năng chuyển tiếp hoàn chỉnh.

- Thời gian dự kiến: 1 tuần

1.4.5 Huấn luyện và tinh chỉnh mô hình AI

- Mô tả công việc: Huấn luyện chatbot và cải thiện độ chính xác.

- Kết quả: Mô hình chatbot được tối ưu.

- Thời gian dự kiến: Xuyên suốt Sprint

1.4.6 Tích hợp chatbot vào website

- Mô tả công việc: Tích hợp chatbot vào giao diện website.

- Kết quả: Chatbot hoạt động trên website.

- Thời gian dự kiến: 3 ngày

1.5 Kiểm thử & đảm bảo chất lượng

1.5.1 Xây dựng kế hoạch kiểm thử

- Mô tả công việc: Xác định phạm vi, phương pháp và tiêu chí kiểm thử.

- Kết quả: Kế hoạch kiểm thử.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.5.2 Kiểm thử chức năng (Functional Test)

- Mô tả công việc: Kiểm thử các chức năng chatbot.

- Kết quả: Danh sách lỗi chức năng.

- Thời gian dự kiến: 3 ngày

1.5.3 Kiểm thử tích hợp

- Mô tả công việc: Kiểm thử chatbot khi tích hợp với website và backend.

- Kết quả: Báo cáo kiểm thử tích hợp.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.5.4 Kiểm thử trải nghiệm người dùng

- Mô tả công việc: Đánh giá chatbot từ góc độ người dùng.

- Kết quả: Báo cáo UAT.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.5.5 Đánh giá độ chính xác câu trả lời chatbot

- Mô tả công việc: Đo lường mức độ hiểu đúng và trả lời đúng của chatbot.

- Kết quả: Báo cáo đánh giá chất lượng.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.6 Triển khai & đánh giá hiệu quả

1.6.1 Triển khai chatbot thử nghiệm

- Mô tả công việc: Đưa chatbot vào môi trường thử nghiệm.

- Kết quả: Chatbot chạy thử nghiệm.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.6.2 Thu thập phản hồi người dùng

- Mô tả công việc: Thu thập phản hồi từ người dùng thực tế.

- Kết quả: Báo cáo phản hồi người dùng.

- Thời gian dự kiến: 1 tuần

1.6.3 Đo lường các chỉ số KPI

- Mô tả công việc: Đo lường hiệu quả chatbot theo KPI đã xác định.

- Kết quả: Báo cáo KPI.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

1.6.4 Điều chỉnh chatbot sau triển khai

- Mô tả công việc: Điều chỉnh chatbot dựa trên phản hồi và KPI.

- Kết quả: Phiên bản chatbot cải tiến.

- Thời gian dự kiến: 1 tuần

1.7 Tổng kết & bàn giao dự án

1.7.1 Hoàn thiện tài liệu dự án

- Mô tả công việc: Hoàn thiện toàn bộ tài liệu dự án.

- Kết quả: Bộ tài liệu hoàn chỉnh.

- Thời gian dự kiến: 3 ngày

1.7.2 Bàn giao sản phẩm chatbot

- Mô tả công việc: Bàn giao chatbot và hướng dẫn sử dụng.

- Kết quả: Chatbot được bàn giao.

- Thời gian dự kiến: 1 ngày

1.7.3 Đánh giá kết quả dự án

- Mô tả công việc: Đánh giá mức độ đạt mục tiêu dự án.

- Kết quả: Báo cáo đánh giá dự án.

- Thời gian dự kiến: 1 ngày

1.7.4 Báo cáo tổng kết dự án

- Mô tả công việc: Tổng hợp kết quả và bài học kinh nghiệm.

- Kết quả: Báo cáo tổng kết cuối kỳ.

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

6. Lập Kế hoạch Tiến độ ban đầu

6.1.  Lập kế hoạch tiến độ ban đầu

| Giai đoạn | Nội dung chính | Kết quả | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Lập kế hoạch tổng thể dự án(3 ngày) Xác định phương pháp quản lý(1 ngày) Lập kế hoạch Sprint(2 ngày ) Theo dõi tiến độ & báo cáo(xuyên suốt dự án) Quản lý rủi ro dự án(xuyên suốt dự án) Quản lý chất lượng dự án(xuyên suốt dự án) | Kiểm soát dc dự án | Xuyên xuốt dự án |
| Phân tích yêu cầu & phạm vi | Thu thập dữ liệu câu hỏi thường gặp (FAQs)(3 ngày) Phân tích nhu cầu người dùng(2 ngày) Xác định yêu cầu chức năng (2 ngày) Xác định yêu cầu phi chức năng(1 ngày ) Xác định phạm vi dự án(1 ngày) | Bản đặc tả yêu cầu | 9 ngày |
| Thiết kế giải pháp Chatbot | Lựa chọn nền tảng chatbot(2 ngày ) Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống(2 ngày) Thiết kế luồng hội thoại chatbot(3 ngày ) Thiết kế tích hợp với website(2 ngày) Thiết kế cơ chế chuyển tiếp cho nhân viên CSKH(1 ngày ) | Chọn được nền tảng, gải pháp phù hợp | 10 ngày |
| Phát triển & huấn luyện Chatbot | Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu huấn luyện(3 ngày) Xây dựng chatbot trả lời FAQs(14 ngày) Xây dựng chatbot tra cứu đơn hàng(14 ngày) Xây dựng chức năng chuyển tiếp CSKH(7 ngày) Huấn luyện và tinh chỉnh mô hình AI(xuyên xuốt spint) Tích hợp chatbot vào website(3 ngày ) | Chatbot AI | 41 ngày |
| Kiểm thử & đảm bảo chất lượng | Xây dựng kế hoạch kiểm thử(2 ngày) Kiểm thử chức năng (Functional Test)(xuyên suốt quá trình phát triển) Kiểm thử tích hợp(xuyên suốt quá trình phát triển ) Kiểm thử trải nghiệm người dùng(2 ngày) Đánh giá độ chính xác câu trả lời chatbot(2 ngày) | Hoàn thành kiểm thử | 45 ngày |
| Triển khai & đánh giá hiệu quả | Triển khai chatbot thử nghiệm(2 ngày) Thu thập phản hồi người dùng(7 ngày ) Đo lường các chỉ số KPI(2 ngày) Điều chỉnh chatbot sau triển khai(7 ngày) | Triển khai Chatbot cho khách hàng & tài liệu đánh giá KPI | 18 ngày |
| Tổng kết & bàn giao dự án | Hoàn thiện tài liệu dự án(3 ngày) Bàn giao sản phẩm chatbot(1 ngày) Đánh giá kết quả dự án(1 ngày) Báo cáo tổng kết dự án(2 ngày) | Báo cáo tổng kết, hoàn tất dự án | 7 ngày |

Biểu đồ Gantt

6.2.  Sơ đồ ưu tiên

Critical path = 89 ngày.

7. Dự toán Ngân sách sơ bộ.

Dự toán ngân sách cho dự án tích hợp ChatbotAI “SupportBot” vào Website Chăm sóc Khách hàng của công ty "E-Com Global" dựa trên sự kết hợp của hai phương pháp dự toán ngân sách: Phương pháp dự toán từ dưới lên (Bottom-up Estimating) và Phương pháp tham số (Parametric Estimating).

Lý do sử dụng hai phương pháp trên cho dự án vì dự án phần mềm/AI có đặc thù là chi phí nhân sự chiếm tỷ trọng lớn nhất và rủi ro kỹ thuật cao, cần sự chính xác ở cả cấp độ tổng thể lẫn chi tiết.

Chi tiết:

7.1. Phương pháp Tham số (Parametric Estimating)

Lý do sử dụng:

Phương pháp này dùng để thiết lập các "định mức" tài chính chuẩn dựa trên dữ liệu thị trường và lịch sử.

Ưu điểm:

Tính khách quan: Con số dựa trên báo cáo lương thị trường và bảng giá nhà cung cấp, tránh việc tự ý đưa ra con số cảm tính.

Tiết kiệm thời gian: Giúp nhanh chóng tính toán được các chi phí vận hành biến đổi mà không cần bóc tách từng Task nhỏ.

Nhược điểm:

* Chỉ chính xác khi các "tham số" đầu vào là chuẩn xác.

Không phản ánh được độ phức tạp riêng biệt của từng tính năng cụ thể trong dự án SupportBot.

7.2. Phương pháp Dự toán từ dưới lên (Bottom-up Estimating)

Lý do sử dụng:

Nhóm dựa vào cấu trúc phân chia công việc (WBS) và các Sprint để tính toán.

Ưu điểm:

Độ chính xác cực cao: Do được tính toán từ cấp độ nhỏ nhất

Dễ dàng kiểm soát: Khi một công việc bị chậm tiến độ, quản lý dự án có thể biết chính xác ngân sách của phần đó bị ảnh hưởng như thế nào.

Tạo sự cam kết: Các thành viên kỹ thuật tham gia vào việc ước lượng thời gian/công sức nên ngân sách mang tính thực tế hơn.

Nhược điểm:

Tốn thời gian: Đòi hỏi phải có danh sách nhiệm vụ chi tiết trước khi tính tiền.

Có thể gây "vỡ trận" tổng thể: Nếu người lập kế hoạch quá sa đà vào chi tiết mà quên mất các chi phí chung

| Phương pháp | Lý do sử dụng | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tham số (Parametric Estimating) | Phương pháp này dùng để thiết lập các "định mức" tài chính chuẩn dựa trên dữ liệu thị trường và lịch sử. | Tính khách quan: Con số dựa trên báo cáo lương thị trường và bảng giá nhà cung cấp, tránh việc tự ý đưa ra con số cảm tính. Tiết kiệm thời gian: Giúp nhanh chóng tính toán được các chi phí vận hành biến đổi mà không cần bóc tách từng Task nhỏ. | Chỉ chính xác khi các "tham số" đầu vào là chuẩn xác. Không phản ánh được độ phức tạp riêng biệt của từng tính năng cụ thể trong dự án SupportBot. |
| Dự toán từ dưới lên (Bottom-up Estimating) | Nhóm dựa vào cấu trúc phân chia công việc (WBS) và các Sprint để tính toán. | Độ chính xác cao: Do được tính toán từ cấp độ nhỏ nhất Dễ dàng kiểm soát: Khi một công việc bị chậm tiến độ, quản lý dự án có thể biết chính xác ngân sách của phần đó bị ảnh hưởng như thế nào. Tạo sự cam kết: Các thành viên kỹ thuật tham gia vào việc ước lượng thời gian/công sức nên ngân sách mang tính thực tế hơn. | Tốn thời gian: Đòi hỏi phải có danh sách nhiệm vụ chi tiết trước khi tính tiền. Có thể gây "vỡ trận" tổng thể: Nếu người lập kế hoạch quá tập trung vào chi tiết mà quên mất các chi phí chung |

7.3. Sự kết hợp mang tính chiến lược trong ước tính ngân sách

Để đảm bảo tính chính xác cao nhất cho dự án "SupportBot", nhóm thực hiện quy trình kết hợp hai phương pháp ước tính chuẩn quốc tế:

- Sử dụng Ước tính Tham số (Parametric Estimation): Dùng để xác định "Đơn giá". Nhóm dựa trên đơn giá giờ công thị trường IT năm 2024 và đơn giá dịch vụ Cloud của AWS và Google.

- Sử dụng Ước tính Từ dưới lên (Bottom-up): Dùng để xác định "Khối lượng". Dựa vào cấu trúc phân rã công việc (WBS), nhóm tính toán chính xác số giờ làm việc và số lượng tài nguyên kỹ thuật cần thiết.

- Công thức tổng quát: Tổng ngân sách = (Khối lượng công việc cụ thể x Đơn giá tham số tương ứng).

7.4. Nguồn lực:

Đội ngũ nhân sự gồm 4 người:

| Vai trò | Số lượng (đơn vị: người) |
| --- | --- |
| Quản lý dự án | 1 |
| Developer | 1 |
| BA | 1 |
| Tester | 1 |

7.5. Dự toán chi phí

7.5.1.Bảng dự toán

| Mục | Khoản mục | Phân loại | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân sự | Quản lý dự án |  |  |
|  | Phân tích yêu cầu & phạm vi |  |  |
|  | Thiết kế |  |  |
|  | Phát triển & huấn luyện Chatbot |  |  |
|  | Kiểm thử |  |  |
|  | Triển khai |  |  |
|  | Tổng kết |  |  |
| Bổ sung | Hạ tầng – API – Công cụ |  |  |
| Dự phòng | Dự phòng rủi ro |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |

| STT | Công việc | Phân loại | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án |  |  |

| STT | Hạng mục công việc (WBS) | Tham số tính toán (108 ngày) | Loại CP 1 | Loại CP 2 | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ NHÂN SỰ | Giờ công × Đơn giá × Hệ số | Trực tiếp | Biến đổi | 132.800.000 |
| 1.1 | Project Manager | 440 giờ × 74.000đ/h × 1.2 | Trực tiếp | Biến đổi | 39.072.000 |
| 1.1.1 | Khảo sát thực tế & Lập kế hoạch | 160 giờ × 74.000đ/h × 1.2 | Trực tiếp | Biến đổi | 14.208.000 |
| 1.1.2 | Quản trị tiến độ & Nghiệm thu | 280 giờ × 74.000đ/h × 1.2 | Trực tiếp | Biến đổi | 24.864.000 |
| 1.2 | AI Engineer | 440 giờ × 71.000đ/h × 1.1 | Trực tiếp | Biến đổi | 34.364.000 |
| 1.2.1 | Thiết kế kịch bản & Huấn luyện NLP | 240 giờ × 71.000đ/h × 1.1 | Trực tiếp | Biến đổi | 18.744.000 |
| 1.2.2 | Tối ưu phản hồi & Sửa lỗi AI | 200 giờ × 71.000đ/h × 1.1 | Trực tiếp | Biến đổi | 15.620.000 |
| 1.3 | Backend Developer | 440 giờ × 63.500đ/h × 1.1 | Trực tiếp | Biến đổi | 30.734.000 |
| 1.3.1 | Lập trình API & Kết nối Database | 240 giờ × 63.500đ/h × 1.1 | Trực tiếp | Biến đổi | 16.764.000 |
| 1.3.2 | Bảo mật & Phi chức năng | 200 giờ × 63.500đ/h × 1.1 | Trực tiếp | Biến đổi | 13.970.000 |
| 1.4 | Tester (QC/QA) | 440 giờ × 59.000đ/h × 1.1 | Trực tiếp | Biến đổi | 28.630.000 |
| 1.4.1 | Kiểm thử hệ thống & Hỗ trợ UAT | 440 giờ × 59.000đ/h × 1.1 | Trực tiếp | Biến đổi | 28.630.000 |
| II | CHI PHÍ THIẾT BỊ | Đơn vị thuê/mua lẻ | Trực tiếp | Cố định/BĐ | 13.500.000 |
| 2.1 | Server Cloud (AWS EC2 & RDS) | Gói 108 ngày | Trực tiếp | Biến đổi | 3.500.000 |
| 2.2 | Google Dialogflow API | Định mức theo lưu lượng | Trực tiếp | Biến đổi | 4.000.000 |
| 2.3 | Bảo mật SSL & API Gateway | Gói bảo mật và tích hợp | Trực tiếp | Cố định | 4.000.000 |
| 2.4 | Backup & Log Storage | Gói lưu trữ dữ liệu | Trực tiếp | Biến đổi | 2.000.000 |
| III | CHI PHÍ VẬN HÀNH | Định mức thực tế | Gián tiếp | Cố định | 9.500.000 |
| 3.1 | Internet & Công cụ quản lý dự án | Thuê trọn gói 108 ngày | Gián tiếp | Cố định | 3.500.000 |
| 3.2 | Đi lại khảo sát thực tế & Họp nhóm | 8 buổi khảo sát/họp | Gián tiếp | Cố định | 4.000.000 |
| 3.3 | Văn phòng phẩm & In ấn hồ sơ UAT | 30 bộ tài liệu bàn giao | Gián tiếp | Cố định | 2.000.000 |
| IV | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | ~6% Tổng (I+II+III) | Dự phòng | Biến đổi | 10.500.000 |
| 4.1 | Thưởng KPI & Dự phòng rủi ro | Trích lập đối phó rủi ro | Dự phòng | Biến đổi | 10.500.000 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 166.300.000 |

7.5.2.Bảng dự toán chi tiết.

| Giai đoạn | Nội dung công việc chi tiết | Thời gian | Ước tính chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Quản lý dự án | Tổng chi phí nhân sự GĐ 1 | Xuyên suốt | 39.072.000 |
|  | Lập kế hoạch tổng thể & Xác định phương pháp | 4 ngày | 5.500.000 |
|  | Lập kế hoạch Sprint | 2 ngày | 3.500.000 |
|  | Theo dõi tiến độ, báo cáo, rủi ro & chất lượng | Xuyên suốt | 30.072.000 |
| 2. Phân tích yêu cầu | Tổng chi phí nhân sự GĐ 2 | 9 ngày | 11.500.000 |
|  | Thu thập dữ liệu câu hỏi thường gặp (FAQs) | 3 ngày | 4.000.000 |
|  | Phân tích nhu cầu & Xác định phạm vi dự án | 3 ngày | 3.500.000 |
|  | Xác định yêu cầu chức năng & phi chức năng | 3 ngày | 4.000.000 |
| 3. Thiết kế giải pháp | Tổng chi phí nhân sự GĐ 3 | 10 ngày | 14.500.000 |
|  | Lựa chọn nền tảng & Thiết kế kiến trúc hệ thống | 4 ngày | 6.000.000 |
|  | Thiết kế luồng hội thoại & Tích hợp website | 5 ngày | 6.500.000 |
|  | Thiết kế cơ chế chuyển tiếp nhân viên CSKH | 1 ngày | 2.000.000 |
| 4. Phát triển & HL | Tổng chi phí nhân sự GĐ 4 | 41 ngày | 45.600.000 |
|  | Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu huấn luyện | 3 ngày | 3.500.000 |
|  | Xây dựng chatbot trả lời FAQs | 14 ngày | 16.000.000 |
|  | Xây dựng chatbot tra cứu đơn hàng | 14 ngày | 18.000.000 |
|  | Xây dựng chức năng chuyển tiếp & Tích hợp | 10 ngày | 8.100.000 |
| 5. Kiểm thử & QA | Tổng chi phí nhân sự GĐ 5 | 45 ngày | 16.128.000 |
|  | Xây dựng kế hoạch kiểm thử | 2 ngày | 2.500.000 |
|  | Kiểm thử chức năng & tích hợp | Xuyên suốt | 10.000.000 |
|  | Test trải nghiệm & Đánh giá độ chính xác | 4 ngày | 3.628.000 |
| 6. Triển khai & ĐG | Tổng chi phí nhân sự GĐ 6 | 18 ngày | 6.000.000 |
|  | Triển khai chatbot thử nghiệm & Phản hồi | 9 ngày | 3.500.000 |
|  | Đo lường KPI & Điều chỉnh sau triển khai | 9 ngày | 2.500.000 |
| TỔNG CỘNG |  | 130 ngày | 132.800.000 |

7.6. Cơ sở ước tính và các Giả định dự án

1. Cơ sở ước tính

Phương pháp Tham số:

  - Chi phí nhân sự: Được tính toán dựa trên định mức 320 giờ công mỗi người cho toàn bộ dự án 89 ngày. Đơn giá giờ công được áp dụng theo khung lương thị trường IT năm 2024 kết hợp với hệ số phức tạp từ 1.0 đến 1.2 tùy theo cấp bậc chuyên gia.

  - Chi phí thiết bị: Các khoản phí cho Google Dialogflow được ước tính dựa trên định mức tiêu thụ dự kiến trên mỗi yêu cầu của người dùng đảm bảo Bot hoạt động ổn định trong giai đoạn Pilot.

Phương pháp Từ dưới lên:

  - Chi phí vận hành: Các hạng mục như Internet Business, in ấn hồ sơ UAT và chi phí đi lại được tính toán chi tiết dựa trên báo giá thực tế cho quy mô nhóm 5 người.

  - Chi phí thiết bị cố định: Các gói bản quyền bảo mật được báo giá trọn gói để bảo vệ dữ liệu khách hàng theo tiêu chuẩn của E-Com Global.

2. Các Giả định dự án

- Tiến độ và Nhân sự: Dự án cam kết hoàn thành trong 8 tuần tiêu chuẩn. Nhân sự được phân bổ theo các gói công việc cụ thể từ khâu khảo sát, thiết kế kịch bản, lập trình đến kiểm thử. Không phát sinh chi phí làm thêm giờ nhằm giữ ổn định ngân sách biến đổi.

- Hạ tầng và Thiết bị: Các chuyên gia tham gia dự án sử dụng thiết bị cá nhân để làm việc. Ngân sách dự án chỉ chi trả cho các hạ tầng dùng chung như Server Cloud, công cụ quản lý dự án và các phần mềm chuyên dụng.

- Kết nối hệ thống: Giả định hệ thống API của đối tác E-Com Global luôn sẵn sàng kết nối và cung cấp đầy đủ tài liệu đặc tả, không gây phát sinh chi phí chờ hay kéo dài thời gian phát triển Backend.

- Vận hành: Dự án tận dụng không gian làm việc sẵn có của đơn vị, do đó không phát sinh chi phí thuê chỗ ngồi làm việc, giúp tối ưu hóa ngân sách tập trung vào chất lượng sản phẩm.

- Dự phòng rủi ro: Khoản dự phòng 10.500.000 VNĐ được thiết lập để sẵn sàng ứng phó với các biến số về mặt kỹ thuật khi tích hợp dữ liệu hoặc các thay đổi nhỏ về nội dung kịch bản AI trong quá trình huấn luyện.

8. Nhận diện rủi ro tiềm ẩn

8.1. Khái niệm rủi ro

Rủi ro là những sự kiện hoặc điều kiện có thể xảy ra bất ngờ và ảnh hưởng đến dự án theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực.

Rủi ro tích cực, mặc dù hiếm gặp, vẫn cần được quản lý để tận dụng các cơ hội mang lại lợi ích cho dự án.

Đối với rủi ro tiêu cực, quá trình quản lý rủi ro cần tập trung vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng đối với dự án.

8.2. Rủi ro đặc thù của dự án tích hợp Chatbot AI "SupportBot" vào website chăm sóc khách hàng của công ty "E-Com Global"

Nhóm rủi ro này tác động trực tiếp đến mục tiêu cốt lõi của dự án SupportBot, đó là giảm tải cho bộ phận chăm sóc khách hàng đồng thời nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng khi tương tác với website của công ty E-Com Global. Do chatbot AI là điểm tiếp xúc đầu tiên giữa khách hàng và doanh nghiệp, bất kỳ vấn đề nào về chất lượng dữ liệu, độ chính xác câu trả lời hoặc trải nghiệm người dùng đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu.

- Dữ liệu huấn luyện không đủ tốt: Chatbot AI phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và mức độ đa dạng của dữ liệu huấn luyện. Nếu dữ liệu FAQs không đầy đủ, lỗi thời, thiếu các biến thể ngôn ngữ tự nhiên hoặc không phản ánh đúng các câu hỏi thực tế của khách hàng, chatbot sẽ gặp khó khăn trong việc nhận diện ý định người dùng. Điều này dẫn đến tình trạng chatbot thường xuyên hiểu sai câu hỏi, trả lời chung chung hoặc không liên quan, làm giảm hiệu quả tự động hóa và buộc khách hàng phải chuyển sang liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ, từ đó không đạt được mục tiêu giảm tải cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

- Chatbot trả lời sai gây ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp: Một trong những rủi ro nghiêm trọng nhất của dự án AI là chatbot có thể cung cấp thông tin sai lệch về chính sách đổi trả, bảo hành, giá cả hoặc tình trạng đơn hàng. Những câu trả lời không chính xác này có thể khiến khách hàng hiểu sai quyền lợi của mình, phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, làm suy giảm niềm tin đối với thương hiệu E-Com Global. Trong môi trường thương mại điện tử có tính cạnh tranh cao, chỉ một số trải nghiệm tiêu cực do chatbot gây ra cũng có thể lan truyền nhanh chóng qua mạng xã hội và đánh giá trực tuyến, gây tổn hại lâu dài đến hình ảnh công ty.

- Người dùng không hài lòng với trải nghiệm chatbot: Ngay cả khi chatbot có khả năng trả lời đúng về mặt nội dung, trải nghiệm người dùng kém như giao diện khó sử dụng, luồng hội thoại cứng nhắc, phản hồi chậm hoặc không có khả năng chuyển tiếp nhanh sang nhân viên hỗ trợ khi cần thiết cũng có thể khiến khách hàng cảm thấy bực bội. Khi người dùng cảm nhận chatbot là rào cản thay vì công cụ hỗ trợ, họ có xu hướng bỏ qua chatbot, đánh giá thấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và giảm mức độ hài lòng chung đối với website. Điều này đi ngược lại mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng mà dự án SupportBot hướng tới.

8.3. Rủi ro về kỹ thuật – công nghệ

Nhóm rủi ro này liên quan đến khả năng tích hợp và vận hành chatbot trên website hiện tại. Các lỗi kỹ thuật, giới hạn hiệu năng, sự không tương thích hệ thống hoặc thay đổi từ nền tảng chatbot có thể làm chatbot hoạt động không ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

- Lỗi tích hợp chatbot với website hiện tại: Website hiện tại có thể sử dụng công nghệ cũ hoặc cấu trúc không tương thích với nền tảng chatbot được lựa chọn. Điều này có thể gây lỗi hiển thị, lỗi tải chatbot hoặc chatbot không phản hồi đúng. Nếu không xử lý tốt, chatbot sẽ không thể triển khai ổn định trên môi trường thật.

- Lỗi kết nối hoặc phản hồi chậm từ API tra cứu đơn hàng: Chatbot phụ thuộc vào API backend để truy xuất dữ liệu đơn hàng. Khi API phản hồi chậm, lỗi kết nối hoặc quá tải, chatbot sẽ không trả lời kịp thời cho người dùng. Điều này làm giảm trải nghiệm và có thể khiến khách hàng mất kiên nhẫn.

- Giới hạn hiệu năng khi lượng truy cập tăng cao: Khi số lượng người dùng truy cập đồng thời tăng, nền tảng chatbot hoặc server có thể bị quá tải. Chatbot có thể phản hồi chậm hoặc tạm ngừng hoạt động. Rủi ro này đặc biệt cao trong các đợt khuyến mãi hoặc mùa mua sắm cao điểm.

- Website không tương thích hoàn toàn với nền tảng chatbot: Một số chức năng của chatbot có thể không hoạt động đúng do xung đột với giao diện hoặc framework website. Chatbot có thể hiển thị sai vị trí hoặc không hỗ trợ tốt trên phiên bản website hiện tại. Điều này ảnh hưởng đến tính nhất quán của trải nghiệm người dùng.

- Lỗ hổng bảo mật khi tích hợp chatbot với backend: Việc kết nối chatbot với hệ thống backend có thể tạo ra điểm yếu bảo mật nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Dữ liệu khách hàng như thông tin đơn hàng có nguy cơ bị truy cập trái phép. Đây là rủi ro nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn dữ liệu và uy tín doanh nghiệp.

- Chatbot hoạt động không ổn định trên các thiết bị/trình duyệt: Chatbot có thể hoạt động tốt trên máy tính nhưng gặp lỗi trên thiết bị di động hoặc trình duyệt khác. Điều này làm trải nghiệm người dùng không đồng đều. Nếu không kiểm thử đầy đủ, chatbot sẽ gây khó chịu cho một bộ phận khách hàng.

- Thay đổi phiên bản hoặc chính sách nền tảng chatbot: Nhà cung cấp nền tảng chatbot có thể thay đổi API, giới hạn tính năng hoặc chính sách giá. Những thay đổi này có thể làm chatbot ngừng hoạt động hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến. Dự án sẽ bị động nếu không có phương án dự phòng.

8.4. Rủi ro về dữ liệu & AI

Nhóm rủi ro này ảnh hưởng đến độ chính xác và khả năng “hiểu” của chatbot. Dữ liệu huấn luyện không đầy đủ, lỗi thời hoặc không nhất quán có thể khiến chatbot trả lời sai, không hiểu đúng ý người dùng và làm giảm hiệu quả tự động hóa.

- Chatbot không xử lý tốt câu hỏi ngoài phạm vi huấn luyện: Khi gặp câu hỏi chưa từng được huấn luyện, chatbot có thể trả lời không liên quan hoặc vô nghĩa. Điều này khiến người dùng cảm thấy chatbot kém thông minh. Nếu xảy ra thường xuyên, người dùng sẽ ngừng sử dụng chatbot.

- Dữ liệu FAQs lỗi thời: Chính sách đổi trả, bảo hành hoặc vận chuyển có thể thay đổi theo thời gian. Nếu dữ liệu không được cập nhật kịp thời, chatbot sẽ trả lời sai thông tin. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khách hàng.

- Dữ liệu huấn luyện không nhất quán hoặc mơ hồ: Các câu trả lời không rõ ràng hoặc mâu thuẫn làm chatbot khó phân biệt đúng ngữ cảnh. Chatbot có thể đưa ra phản hồi không chính xác dù câu hỏi đơn giản. Chất lượng hội thoại vì thế bị giảm sút.

- Chatbot học sai từ phản hồi người dùng: Nếu cho phép chatbot học tự động từ phản hồi người dùng mà không kiểm duyệt, hệ thống có thể tiếp thu thông tin sai. Điều này làm chatbot ngày càng trả lời kém chính xác hơn. Rủi ro này khó phát hiện nếu không giám sát thường xuyên.

- Khó đánh giá mức độ chatbot hiểu đúng ý định người dùng: Không phải lúc nào cũng có thể xác định chatbot trả lời đúng do hiểu đúng hay chỉ trùng hợp. Việc thiếu chỉ số đo lường rõ ràng làm khó quá trình cải tiến chatbot. Điều này ảnh hưởng đến việc đánh giá chất lượng AI.

8.5. Rủi ro về nhân sự

Nhóm rủi ro nhân sự xuất phát từ hạn chế về kinh nghiệm, thời gian và sự phối hợp của đội dự án. Việc thiếu kiến thức AI, phụ thuộc vào cá nhân chủ chốt hoặc phối hợp kém giữa các bên có thể làm giảm chất lượng và tiến độ dự án.

- Nhóm dự án thiếu kinh nghiệm NLP/Chatbot AI: Nhóm sinh viên có thể chưa quen với công nghệ NLP và mô hình hội thoại. Điều này dẫn đến sai sót trong thiết kế intent và luồng hội thoại. Chất lượng chatbot vì thế không đạt kỳ vọng.

- Thành viên chủ chốt không đảm bảo thời gian Sprint: Do lịch học hoặc công việc cá nhân, một số thành viên có thể không tham gia đầy đủ Sprint. Điều này gây gián đoạn tiến độ và phân công công việc. Sprint có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch.

- Thiếu nhân sự chuyên trách kiểm thử hội thoại: Nếu không có người kiểm thử chuyên sâu, nhiều lỗi hội thoại sẽ không được phát hiện sớm. Chatbot dễ gặp lỗi khi triển khai thực tế. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối.

- Phụ thuộc quá nhiều vào một thành viên AI chính: Nếu một thành viên nắm toàn bộ kiến thức AI, dự án sẽ gặp rủi ro khi người đó vắng mặt. Kiến thức không được chia sẻ khiến nhóm thiếu tính linh hoạt. Điều này ảnh hưởng đến tính bền vững của dự án.

- Khó phối hợp giữa nhóm kỹ thuật và CSKH: Nhóm kỹ thuật có thể không hiểu rõ nhu cầu thực tế của khách hàng. Trong khi đó, bộ phận CSKH khó truyền đạt yêu cầu kỹ thuật. Điều này làm chatbot không phản ánh đúng mong muốn người dùng.

8.6. Rủi ro về quản lý & tiến độ

Nhóm rủi ro này liên quan đến việc kiểm soát phạm vi và tiến độ dự án theo Agile/Scrum. Ước lượng sai khối lượng công việc, thay đổi yêu cầu liên tục hoặc thiếu thời gian kiểm thử có thể khiến dự án bị trễ và chất lượng không đảm bảo.

- Phạm vi dự án mở rộng không kiểm soát: Yêu cầu mới liên tục phát sinh trong quá trình thực hiện Sprint. Điều này làm nhóm quá tải và mất kiểm soát phạm vi. Tiến độ và chất lượng đều bị ảnh hưởng.

- Đánh giá thấp khối lượng huấn luyện chatbot: Huấn luyện chatbot cần nhiều thời gian hơn dự kiến. Việc đánh giá sai khối lượng công việc làm Sprint bị trễ. Dự án có nguy cơ không kịp hoàn thành đúng hạn.

- Yêu cầu thay đổi liên tục trong Sprint: Khách hàng hoặc giảng viên có thể thay đổi yêu cầu giữa Sprint. Điều này làm nhóm phải làm lại công việc đã hoàn thành. Hiệu quả Agile/Scrum bị giảm.

- Ước lượng sai độ phức tạp hội thoại nâng cao: Các kịch bản hội thoại phức tạp hơn dự kiến ban đầu. Nhóm mất nhiều thời gian xử lý hơn kế hoạch. Điều này ảnh hưởng đến việc hoàn thành Sprint.

- Thiếu thời gian kiểm thử trước triển khai: Áp lực tiến độ khiến nhóm cắt giảm thời gian kiểm thử. Chatbot có thể còn nhiều lỗi khi triển khai. Trải nghiệm người dùng bị ảnh hưởng.

- Nhóm chưa quen Agile/Scrum: Việc chưa quen quy trình Agile/Scrum khiến phối hợp kém hiệu quả. Sprint planning và review không phát huy tối đa tác dụng. Dự án khó đạt hiệu quả mong muốn.

8.7. Rủi ro về người dùng & thị trường

Nhóm rủi ro này phản ánh hành vi và kỳ vọng của người dùng cuối. Người dùng có thể không tin tưởng chatbot, sử dụng ngôn ngữ không chuẩn hoặc kỳ vọng quá cao, dẫn đến mức độ sử dụng thấp và đánh giá không tích cực.

- Người dùng không tin tưởng chatbot: Nhiều người dùng vẫn thích nói chuyện với nhân viên thật. Họ có thể bỏ qua chatbot ngay từ đầu. Điều này làm giảm tỷ lệ sử dụng hệ thống.

- Người dùng dùng ngôn ngữ không chuẩn: Khách hàng có thể dùng tiếng lóng, viết tắt hoặc sai chính tả. Chatbot khó nhận diện chính xác ý định. Điều này làm giảm độ chính xác trả lời.

- Kỳ vọng người dùng quá cao: Người dùng kỳ vọng chatbot thông minh như con người. Khi chatbot chưa đáp ứng được, họ dễ thất vọng. Điều này dẫn đến đánh giá tiêu cực.

- Người dùng cố tình đặt câu hỏi không phù hợp: Một số người dùng thử chatbot bằng các câu hỏi “bẫy”. Chatbot có thể trả lời sai hoặc không phù hợp. Điều này ảnh hưởng hình ảnh hệ thống.

8.8. Rủi ro về uy tín doanh nghiệp

Nhóm rủi ro này tác động trực tiếp đến hình ảnh và niềm tin đối với doanh nghiệp. Chatbot trả lời sai, phản hồi thiếu chuyên nghiệp hoặc nhận đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội có thể làm suy giảm uy tín thương hiệu.

- Chatbot trả lời sai chính sách: Thông tin sai về đổi trả hoặc bảo hành gây tranh chấp với khách hàng. Uy tín doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp. Rủi ro này có tác động cao.

- Phản hồi tiêu cực trên mạng xã hội: Trải nghiệm chatbot kém có thể bị chia sẻ rộng rãi. Phản hồi tiêu cực lan truyền nhanh. Hình ảnh thương hiệu bị ảnh hưởng.

- Chatbot thiếu cảm xúc, không chuyên nghiệp: Câu trả lời máy móc tạo cảm giác lạnh lùng. Người dùng cảm thấy không được tôn trọng. Điều này làm giảm chất lượng dịch vụ CSKH.

9. Phân tích và đánh giá rủi ro ban đầu

9.1. Phương pháp phân tích rủi ro

Nhóm em sử dụng ma trận rủi ro (hay còn gọi là ma trận xác suất/tác động) để đánh giá mức độ nghiêm trọng của các rủi ro đã nhận diện.

Ma trận rủi ro là một công cụ quan trọng trong quản lý rủi ro, giúp đánh giá và phân loại các rủi ro dựa trên hai yếu tố chính: xác suất xảy ra và mức độ tác động.

Cấu trúc ma trận rủi ro được xây dựng dưới dạng một bảng, trong đó:

- Trục ngang đại diện cho xác suất xảy ra của rủi ro

- Trục dọc thể hiện mức độ tác động của rủi ro đối với dự án

Mỗi rủi ro được chấm theo thang sau:

- Xác suất xảy ra: Thấp (1) – Vừa (3) – Cao (5)

- Tác động: Thường (1) – Nghiêm trọng (3) – Rất nghiêm trọng (5)

Điểm rủi ro được xác định theo công thức:

- Điểm rủi ro = (xác suất xảy ra) × (mức tác động)

Bảng phân tích rủi ro bằng ma trận rủi ro

| ID | Rủi ro | Nhóm rủi ro | Xác suất xảy ra | Tác động | Điểm | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Lỗi tích hợp chatbot với website hiện tại | Kỹ thuật – công nghệ | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R2 | Lỗi kết nối hoặc phản hồi chậm từ API tra cứu đơn hàng | Kỹ thuật – công nghệ | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R3 | Nền tảng chatbot gặp giới hạn về hiệu năng khi lượng truy cập tăng cao | Kỹ thuật – công nghệ | Thấp (1) | Rất nghiêm trọng (5) | 5 | Trung bình |
| R4 | Website hiện tại không tương thích hoàn toàn với nền tảng chatbot được lựa chọn | Kỹ thuật – công nghệ | Vừa (1) | Nghiêm trọng (3) | 3 | Thấp |
| R5 | Lỗ hổng bảo mật phát sinh trong quá trình tích hợp chatbot với hệ thống backend | Kỹ thuật – công nghệ | Thấp (1) | Rất nghiêm trọng (5) | 5 | Trung bình |
| R6 | Chatbot hoạt động không ổn định trên các trình duyệt hoặc thiết bị khác nhau | Kỹ thuật – công nghệ | Vừa (3) | Thường (1) | 3 | Thấp |
| R7 | Thay đổi phiên bản hoặc chính sách của nền tảng chatbot gây gián đoạn hoạt động | Kỹ thuật – công nghệ | Thấp (1) | Nghiêm trọng (3) | 3 | Thấp |
| R8 | Dữ liệu huấn luyện chatbot không đủ tốt | Dữ liệu & AI | Cao (5) | Nghiêm trọng (5) | 25 | Rất cao |
| R9 | Chatbot trả lời sai gây ảnh hưởng uy tín | Dữ liệu & AI | Cao (5) | Nghiêm trọng (5) | 25 | Rất cao |
| R10 | Chatbot không xử lý tốt các câu hỏi ngoài phạm vi được huấn luyện | Dữ liệu & AI | Cao (5) | Nghiêm trọng (3) | 15 | Cao |
| R11 | Dữ liệu FAQs lỗi thời, không được cập nhật theo chính sách mới | Dữ liệu & AI | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R12 | Dữ liệu huấn luyện không nhất quán hoặc chứa thông tin mơ hồ | Dữ liệu & AI | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R13 | Chatbot học sai từ dữ liệu phản hồi của người dùng | Dữ liệu & AI | Thấp (1) | Nghiêm trọng (3) | 3 | Thấp |
| R14 | Khó đánh giá chính xác mức độ chatbot hiểu đúng ý định người dùng | Dữ liệu & AI | Vừa (3) | Thường (1) | 3 | Thấp |
| R15 | Nhóm dự án thiếu kinh nghiệm về NLP/Chatbot AI | Nhân sự | Cao (5) | Nghiêm trọng (3) | 15 | Cao |
| R16 | Thành viên chủ chốt bận học tập hoặc không đảm bảo thời gian Sprint | Nhân sự | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R17 | Thiếu nhân sự chuyên trách kiểm thử và đánh giá chất lượng hội thoại | Nhân sự | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R18 | Phụ thuộc quá nhiều vào một thành viên có chuyên môn AI chính | Nhân sự | Thấp (1) | Nghiêm trọng (3) | 3 | Thấp |
| R19 | Khó phối hợp giữa nhóm kỹ thuật và bộ phận chăm sóc khách hàng | Nhân sự | Vừa (3) | Thường (1) | 3 | Thấp |
| R20 | Phạm vi dự án mở rộng không kiểm soát (scope creep) | Quản lý & tiến độ | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R21 | Chậm tiến độ do đánh giá thấp khối lượng huấn luyện chatbot | Quản lý & tiến độ | Cao (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R22 | Yêu cầu thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện các Sprint | Quản lý & tiến độ | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R23 | Ước lượng sai độ phức tạp của các kịch bản hội thoại nâng cao | Quản lý & tiến độ | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R24 | Thiếu thời gian cho kiểm thử và tinh chỉnh chatbot trước khi triển khai | Quản lý & tiến độ | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R25 | Nhóm chưa quen quy trình Agile/Scrum dẫn đến phối hợp kém hiệu quả | Quản lý & tiến độ | Thấp (1) | Nghiêm trọng (3) | 3 | Thấp |
| R26 | Người dùng không tin tưởng chatbot, thích gặp nhân viên thật | Người dùng & thị trường | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R27 | Người dùng không hài lòng với trải nghiệm | Người dùng & thị trường | Vừa (5) | Nghiêm trọng (5) | 25 | Rất cao |
| R28 | Người dùng đặt câu hỏi với ngôn ngữ không chuẩn, tiếng lóng hoặc viết tắt | Người dùng & thị trường | Cao (5) | Thường (1) | 5 | Trung bình |
| R29 | Kỳ vọng của người dùng quá cao so với khả năng chatbot giai đoạn đầu | Người dùng & thị trường | Vừa (3) | Nghiêm trọng (3) | 9 | Trung bình |
| R30 | Người dùng cố tình đặt các câu hỏi không phù hợp để thử chatbot | Người dùng & thị trường | Thấp (1) | Thấp (1) | 1 | Thấp |
| R31 | Chatbot trả lời sai chính sách đổi trả/bảo hành gây ảnh hưởng hình ảnh công ty | Uy tín doanh nghiệp | Thấp (1) | Rất nghiêm trọng (5) | 5 | Trung bình |
| R32 | Phản hồi tiêu cực của người dùng trên mạng xã hội do chatbot hoạt động chưa hiệu quả | Uy tín doanh nghiệp | Thấp (1) | Nghiêm trọng (3) | 3 | Thấp |
| R33 | Chatbot trả lời thiếu cảm xúc, gây ấn tượng không chuyên nghiệp cho thương hiệu | Uy tín doanh nghiệp | Vừa (3) | Thấp (1) | 3 | Thấp |

9.2. Phân tích các rủi ro ưu tiên cao

Dựa trên ma trận rủi ro, các rủi ro có mức rủi ro từ 15 trở lên được xác định là cần ưu tiên xử lý sớm, đặc biệt là:

- Dữ liệu huấn luyện chatbot không đủ tốt (R8 – mức 25): Đây là rủi ro nghiêm trọng nhất vì dữ liệu huấn luyện quyết định trực tiếp khả năng hiểu và trả lời của chatbot. Nếu dữ liệu không đầy đủ, không phản ánh đúng cách người dùng đặt câu hỏi thực tế, chatbot sẽ thường xuyên hiểu sai ý

- định. Khi đó, chatbot không thể hoàn thành vai trò hỗ trợ khách hàng và mục tiêu giảm tải cho bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ không đạt được.

- Chatbot trả lời sai gây ảnh hưởng uy tín (R9 – mức 25): Rủi ro này tác động trực tiếp đến uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp. Việc chatbot cung cấp thông tin sai về chính sách, sản phẩm hoặc đơn hàng có thể gây hiểu nhầm, khiếu nại và phản ứng tiêu cực từ khách hàng. Nếu xảy ra thường xuyên, người dùng sẽ mất niềm tin vào chatbot cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty.

- Người dùng không hài lòng với trải nghiệm (R27 – mức 25): Ngay cả khi chatbot có dữ liệu đúng, trải nghiệm hội thoại kém như phản hồi chậm, luồng hội thoại cứng nhắc hoặc khó sử dụng vẫn khiến người dùng không hài lòng. Người dùng có xu hướng quay lại liên hệ nhân viên thật thay vì sử dụng chatbot. Điều này làm giảm đáng kể hiệu quả đầu tư và giá trị sử dụng của hệ thống chatbot.

- Các rủi ro mức cao (mức 15) bao gồm: chatbot không xử lý tốt các câu hỏi ngoài phạm vi được huấn luyện (R10) và nhóm dự án thiếu kinh nghiệm về NLP/Chatbot AI (R15). Trong thực tế vận hành website thương mại điện tử, khách hàng thường đặt các câu hỏi đa dạng, không theo khuôn mẫu sẵn có. Nếu SupportBot không xử lý tốt các tình huống này, trải nghiệm người dùng sẽ bị gián đoạn. Đồng thời, việc nhóm dự án còn hạn chế kinh nghiệm về NLP có thể khiến quá trình thiết kế hội thoại và tinh chỉnh chatbot kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ các Sprint và chất lượng chatbot khi triển khai thực tế.

Phương pháp phòng ngừa rủi ro

| ID | Rủi ro | Điểm rủi ro | Chiến lược xử lý | Phương án phòng ngừa giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R9 | Chatbot trả lời sai | 25 | Giảm thiểu | - Chuẩn hóa dữ liệu huấn luyện và FAQs - Áp dụng cơ chế fallback khi chatbot không chắc chắn - Chuyển tiếp sang nhân viên CSKH với các câu hỏi nhạy cảm. |
| R8 | Dữ liệu huấn luyện chatbot không đầy đủ | 25 | Giảm thiểu | - Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn (chat, email, CSKH) - Cập nhật dữ liệu định kỳ theo Sprint - Kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi huấn luyện. |
| R27 | Trải nghiệm hội thoại kém khiến chatbot ít được sử dụng | 25 | Giảm thiểu | - Thiết kế kịch bản hội thoại rõ ràng, dễ hiểu - Áp dụng cơ chế fallback và chuyển tiếp CSKH - Kiểm thử và cải thiện hội thoại sau mỗi Sprint |
| R10 | Chatbot không xử lý tốt các câu hỏi ngoài phạm vi được huấn luyện | 15 | Giảm thiểu | - Giới hạn phạm vi trả lời chatbot theo kịch bản - Thiết kế thông báo rõ ràng khi chatbot không hiểu - Ghi nhận câu hỏi ngoài phạm vi để cải tiến ở Sprint sau |
| R15 | Nhóm dự án thiếu kinh nghiệm về NLP/Chatbot AI | 15 | Giảm thiểu | - Nghiên cứu tài liệu, ví dụ mẫu từ nền tảng chatbot - Phân công vai trò rõ ràng trong nhóm - Ưu tiên giải pháp low-code / no-code |
| R1 | Lỗi tích hợp chatbot với website hiện tại | 9 | Giảm thiểu | - Kiểm thử tích hợp sớm - Triển khai theo từng chức năng |
| R2 | Lỗi kết nối hoặc phản hồi chậm từ API tra cứu đơn hàng | 9 | Giảm thiểu | - Kiểm tra API định kỳ - Xử lý timeout và thông báo lỗi |
| R11 | Dữ liệu FAQs lỗi thời, không được cập nhật theo chính sách mới | 9 | Giảm thiểu | - Rà soát và cập nhật FAQs theo Sprint |
| R12 | Dữ liệu huấn luyện không nhất quán hoặc chứa thông tin mơ hồ | 9 | Giảm thiểu | - Chuẩn hóa dữ liệu trước khi huấn luyện |
| R16 | Thành viên chủ chốt không đảm bảo thời gian Sprint | 9 | Giảm thiểu | - Phân công dự phòng - Điều chỉnh khối lượng Sprint |
| R17 | Thiếu nhân sự chuyên trách kiểm thử và đánh giá chất lượng hội thoại | 9 | Giảm thiểu | - Kiểm thử chéo giữa các thành viên |
| R20 | Phạm vi dự án mở rộng không kiểm soát (scope creep) | 9 | Tránh | - Kiểm soát thay đổi qua Product Backlog |
| R21 | Chậm tiến độ do đánh giá thấp khối lượng huấn luyện chatbot | 9 | Giảm thiểu | - Chia nhỏ Sprint - Theo dõi tiến độ thường xuyên |
| R22 | Yêu cầu thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện các Sprint | 9 | Giảm thiểu | - Đánh giá yêu cầu trước khi đưa vào Sprint |
| R23 | Ước lượng sai độ phức tạp của các kịch bản hội thoại nâng cao | 9 | Giảm thiểu | - Ước lượng lại sau mỗi Sprint |
| R24 | Thiếu thời gian cho kiểm thử và tinh chỉnh chatbot trước khi triển khai | 9 | Giảm thiểu | - Dành thời gian cố định cho kiểm thử |
| R26 | Người dùng không tin tưởng chatbot, thích gặp nhân viên thật | 9 | Giảm thiểu | - Cho phép chuyển tiếp CSKH - Truyền thông rõ khả năng chatbot |
| R29 | Kỳ vọng của người dùng quá cao so với khả năng chatbot giai đoạn đầu | 9 | Giảm thiểu | - Thông báo chatbot đang ở giai đoạn thử nghiệm |
| R3 | Nền tảng chatbot gặp giới hạn về hiệu năng khi lượng truy cập tăng cao | 5 | Giảm thiểu | - Giới hạn người dùng ban đầu - Theo dõi tải hệ thống |
| R5 | Lỗ hổng bảo mật phát sinh trong quá trình tích hợp chatbot với hệ thống backend | 5 | Tránh / Giảm thiểu | - Kiểm tra bảo mật - Hạn chế dữ liệu nhạy cảm |
| R28 | Người dùng đặt câu hỏi với ngôn ngữ không chuẩn, tiếng lóng hoặc viết tắt | 5 | Chấp nhận | - Ghi nhận để cải thiện huấn luyện sau |
| R31 | Chatbot trả lời sai chính sách đổi trả/bảo hành gây ảnh hưởng hình ảnh công ty | 5 | Tránh | - Không cho chatbot trả lời nội dung nhạy cảm |
| R4 | Website hiện tại không tương thích hoàn toàn với nền tảng chatbot được lựa chọn | 3 | Giảm thiểu | - Kiểm tra tương thích trước triển khai |
| R6 | Chatbot hoạt động không ổn định trên các trình duyệt hoặc thiết bị khác nhau | 3 | Giảm thiểu | - Kiểm thử trên nhiều trình duyệt |
| R7 | Thay đổi phiên bản hoặc chính sách của nền tảng chatbot gây gián đoạn hoạt động | 3 | Chấp nhận | - Theo dõi thông báo từ nhà cung cấp |
| R13 | Chatbot học sai từ dữ liệu phản hồi của người dùng | 3 | Giảm thiểu | - Kiểm soát dữ liệu học lại |
| R14 | Khó đánh giá chính xác mức độ chatbot hiểu đúng ý định người dùng | 3 | Chấp nhận | - Đánh giá thủ công định kỳ |
| R18 | Phụ thuộc quá nhiều vào một thành viên có chuyên môn AI chính | 3 | Giảm thiểu | - Chia sẻ kiến thức - Tài liệu hóa |
| R19 | Khó phối hợp giữa nhóm kỹ thuật và bộ phận chăm sóc khách hàng | 3 | Giảm thiểu | - Họp trao đổi định kỳ |
| R25 | Nhóm chưa quen quy trình Agile/Scrum dẫn đến phối hợp kém hiệu quả | 3 | Giảm thiểu | - Áp dụng Scrum đơn giản - Họp ngắn |
| R32 | Phản hồi tiêu cực của người dùng trên mạng xã hội do chatbot hoạt động chưa hiệu quả | 3 | Giảm thiểu | - Theo dõi phản hồi - Xử lý kịp thời |
| R33 | Chatbot trả lời thiếu cảm xúc, gây ấn tượng không chuyên nghiệp cho thương hiệu | 3 | Chấp nhận | - Cải thiện dần qua các Sprint |
| R30 | Người dùng cố tình đặt các câu hỏi không phù hợp để thử chatbot | 1 | Chấp nhận | - Giới hạn phản hồi không phù hợp |
|  | Hỏng thiết bị |  |  |  |
|  | Thiên tai, bão, lũ lụt |  |  |  |
|  | Mất điện |  |  |  |

Ma trận rủi ro

10. Kế hoạch Quản lý Chất lượng sơ bộ

10.1. Mục tiêu chất lượng (Quality Objectives)

Mục tiêu là đảm bảo sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng, hiệu suất và độ tin cậy đã cam kết.

Sự phù hợp: Sản phẩm phải thỏa mãn 100% các kịch bản FAQ cốt lõi và tích hợp thành công API tra cứu đơn hàng.

Tiện lợi sử dụng: Đảm bảo tính thân thiện và phản hồi nhanh trong môi trường thực tế.

Độ tin cậy: Tỷ lệ phản hồi đúng ý định người dùng đạt trên 90%.

10.2. Quy trình Quản lý Chất lượng (Quality Management Process)

Dự án áp dụng quy trình 3 giai đoạn theo tiêu chuẩn:

Lập kế hoạch chất lượng (Quality Planning): Xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật cho Chatbot, thiết lập các tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) cho từng Sprint.

Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance - QA): Hoạt động mang tính phòng ngừa, tập trung vào việc tuân thủ quy trình phát triển Agile/Scrum để ngăn chặn lỗi ngay từ khâu thiết kế.

Kiểm soát chất lượng (Quality Control - QC): Đánh giá kết quả thực tế thông qua các hoạt động kiểm thử cụ thể để loại bỏ các nguyên nhân gây lỗi.

10.3. Kế hoạch Kiểm thử (Testing Plan)

Hoạt động kiểm thử chiếm tỷ trọng lớn về chi phí (khoảng 29%) và là then chốt để đảm bảo chất lượng. Chúng tôi kết hợp cả hai phương pháp:

| Loại hình kiểm thử | Phương pháp | Mục tiêu cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Unit Test | Tự động | Kiểm tra các hàm xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và kết nối API. |
| Integration Test | Tự động | Đảm bảo Chatbot hoạt động đồng bộ với cơ sở dữ liệu đơn hàng của E-Com Global. |
| System Test | Thủ công | Kiểm tra toàn bộ luồng hội thoại từ lúc chào hỏi đến khi giải quyết xong yêu cầu. |
| UAT (Người dùng chấp nhận) | Thủ công | Khách hàng trực tiếp đánh giá trải nghiệm và tính dễ sử dụng của Bot. |

10.4. Vai trò và Trách nhiệm (Roles & Responsibilities)

Project Manager (PM): Phê duyệt các tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chí chấp nhận cuối cùng.

AI & Backend Engineer: Thực hiện Unit Test và đảm bảo chất lượng mã nguồn (Code Quality).

Tester (QC Specialist): Xây dựng kịch bản kiểm thử, thực hiện test thủ công/tự động và báo cáo lỗi.

Nhóm Quản lý (Sponsor): Tham gia vào giai đoạn nghiệm thu UAT để xác nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn bàn giao.

10.5. Tiêu chí chấp nhận sản phẩm (Acceptance Criteria)

Sản phẩm được coi là đạt chất lượng khi thỏa mãn các trạng thái "nhị phân" sau:

Hoàn thành kịch bản: Chatbot xử lý chính xác 20/20 tình huống FAQ phổ biến nhất.

API ổn định: Thời gian phản hồi từ hệ thống đơn hàng không quá 3 giây/lượt.

Tỷ lệ lỗi: Không còn lỗi nghiêm trọng (Critical Bug) trong danh sách báo cáo lỗi.

Tài liệu: Đầy đủ hướng dẫn vận hành và kịch bản kiểm thử đã thực hiện.