VII.Dự toán Ngân sách sơ bộ.

Dự toán ngân sách cho dự án tích hợp ChatbotAI “SupportBot” vào Website Chăm sóc Khách hàng của công ty "E-Com Global" dựa trên sự kết hợp của hai phương pháp dự toán ngân sách: Phương pháp dự toán từ dưới lên (Bottom-up Estimating) và Phương pháp tham số (Parametric Estimating).

Lý do sử dụng hai phương pháp trên cho dự án vì dự án phần mềm/AI có đặc thù là chi phí nhân sự chiếm tỷ trọng lớn nhất và rủi ro kỹ thuật cao, cần sự chính xác ở cả cấp độ tổng thể lẫn chi tiết.

Chi tiết:

6.1. Phương pháp Tham số (Parametric Estimating)

Lý do sử dụng:

Phương pháp này dùng để thiết lập các "định mức" tài chính chuẩn dựa trên dữ liệu thị trường và lịch sử.

Ưu điểm:

Tính khách quan: Con số dựa trên báo cáo lương thị trường và bảng giá nhà cung cấp, tránh việc tự ý đưa ra con số cảm tính.

Tiết kiệm thời gian: Giúp nhanh chóng tính toán được các chi phí vận hành biến đổi mà không cần bóc tách từng Task nhỏ.

Nhược điểm:

* Chỉ chính xác khi các "tham số" đầu vào là chuẩn xác.

Không phản ánh được độ phức tạp riêng biệt của từng tính năng cụ thể trong dự án SupportBot.

6.2. Phương pháp Dự toán từ dưới lên (Bottom-up Estimating)

Lý do sử dụng:

Nhóm dựa vào cấu trúc phân chia công việc (WBS) và các Sprint để tính toán.

Ưu điểm:

Độ chính xác cực cao: Do được tính toán từ cấp độ nhỏ nhất

Dễ dàng kiểm soát: Khi một công việc bị chậm tiến độ, quản lý dự án có thể biết chính xác ngân sách của phần đó bị ảnh hưởng như thế nào.

Tạo sự cam kết: Các thành viên kỹ thuật tham gia vào việc ước lượng thời gian/công sức nên ngân sách mang tính thực tế hơn.

Nhược điểm:

Tốn thời gian: Đòi hỏi phải có danh sách nhiệm vụ chi tiết trước khi tính tiền.

Có thể gây "vỡ trận" tổng thể: Nếu người lập kế hoạch quá sa đà vào chi tiết mà quên mất các chi phí chung

6.3.Sự kết hợp mang tính chiến lược trong báo cáo.

Từ các phân tích trên nhóm thực hiện quy trình kết hợp:

- Sử dụng Tham số để có "Đơn giá"

- Sử dụng Bottom-up để có "Khối lượng"

- Tổng ngân sách = Khối lượng x Đơn giá

Kết luận: Sự kết hợp này giúp báo cáo đạt được hai mục tiêu:

Thứ nhất: Đúng thực tế thị trường.

Thứ hai: Khít với kế hoạch triển khai cụ thể của nhóm.

Điều này giúp giảm thiểu rủi ro sai lệch ngân sách.

6.4.Các giả định cơ sở:

Dự án triển khai trong 03 tháng.

Đội ngũ nhân sự gồm 05 người:

| Vai trò | Số lượng (đơn vị: người) |
| --- | --- |
| Quản lý dự án | 1 |
| Developer | 2 |
| Content | 1 |
| Tester | 1 |

Các giả định trên đảm bảo tính đầy đủ và hợp lí dựa trên:

6.4.1.Tính đầy đủ

- Chi phí trực tiếp: Bao gồm tiền lương cho nhân sự kỹ thuật và phí bản quyền công nghệ (API, Hosting).

- Chi phí gián tiếp: Đã tính đến các khoản vận hành như điện, nước, internet và mặt bằng để đội ngũ làm việc.

- Chi phí dự phòng: Khoản 10% được thiết lập để sẵn sàng ứng phó với các biến động về phạm vi hoặc rủi ro kỹ thuật phát sinh, đảm bảo dự án không bị đứt gãy tài chính giữa chừng.

6.4.2.Tính hợp lý

Các con số đưa ra không phải là ước tính cảm tính mà dựa trên cơ sở định lượng:

- Định mức nhân sự: Việc sử dụng 05 người là con số tối thiểu nhưng đầy đủ các vai trò (PM, Dev, Content, Tester) để vận hành dự án theo mô hình Agile/Scrum. Nếu ít hơn sẽ không đảm bảo tiến độ, nếu nhiều hơn sẽ gây lãng phí nguồn lực.

- Mức lương tham chiếu: Việc chọn mức lương 25 - 35 triệu VNĐ cho các vị trí chủ chốt là phù hợp với thực tế thị trường IT Việt Nam năm 2024 . Mức lương này đủ để duy trì sự gắn kết của đội ngũ trong suốt 3 tháng dự án.

- Tối ưu hóa chi phí công nghệ: Thay vì mua đứt server tốn kém, nhóm chọn phương án thuê Cloud (AWS/Google Cloud) và trả phí API theo lưu lượng sử dụng. Đây là chiến lược tài chính hợp lý cho công ty "E-Com Global" để tối ưu hóa dòng tiền.

6.5.Bảng dự toán chi tiết

| STT | Hạng mục chi phí | Cách tính / Công thức | Hệ số | Thành tiền | Ghi chú quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ NHÂN SỰ | (Lương CB × Hệ số Kp​) × 3 tháng |  | 198.000.000 | Nhóm chuyên gia (1.1.1) |
| 1.1 | Project Manager | 20.000.000×1.3×3 | 1.3 | 78.000.000 | Chịu trách nhiệm toàn diện |
| 1.2 | AI & Backend Dev (x2) | 15.000.000×1.2×3×2 | 1.2 | 108.000.000 | Kỹ thuật API & AI phức tạp |
| 1.3 | Tester & Content | 10.000.000×1.1×3 | 1.1 | 33.000.000 | Đảm bảo chất lượng đầu ra |
| II | THIẾT BỊ & VẬN HÀNH | Định mức thuê/khấu hao theo tháng |  | 25.000.000 | Nguồn lực ước tính |
| 2.1 | Thuê Cloud & API | 3.000.000×3 tháng | - | 9.000.000 | AWS, Google Dialogflow |
| 2.2 | Khấu hao thiết bị | 1.000.000×4 người ×3 tháng | - | 12.000.000 | Laptop & Công cụ phần mềm |
| 2.3 | Vận hành văn phòng | 4.000.000 (Trọn gói dự án) | - | 4.000.000 | Internet, in ấn tài liệu |
| III | QUỸ DỰ PHÒNG (10%) | 10% × Tổng (Mục I + Mục II) | 10% | 22.300.000 | Biến số không lường trước |
| 3.1 | Thưởng hoàn thành | 5% × Tổng (I+II) | 5% | 11.150.000 | Thưởng tiến độ (Incentive) |
| 3.2 | Dự phòng Kỹ thuật | 5% × Tổng (I+II) | 5% | 11.150.000 | Xử lý lỗi & Scope Creep |
|  | TỔNG CỘNG | Mục I + Mục II + Mục III |  | 245.300.000 |  |

6.6. Giải thích chi tiết các thông số Quản trị

6.6.1. chọn các Hệ số vị trí

Hệ số 1.3 (PM): Cộng thêm 30% lương để chi trả cho trách nhiệm quản lý rủi ro và điều phối.

Hệ số 1.2 (Dev): Cộng thêm 20% do tính chất dự án yêu cầu kỹ năng chuyên biệt về AI và tích hợp API hệ thống đơn hàng (Phạm vi 2.4.2).

Hệ số 1.1 (Tester): Cộng thêm 10% cho trách nhiệm kiểm soát chất lượng MVP.

6.6.2. con số 10% dự phòng

Trong quá trình thực hiện dự án, có thể xuất hiện nhiều "Biến số không lường trước" nên chúng tôi chia 10% này thành 2 phần bằng nhau (5% mỗi phần) so với Tổng chi phí trực tiếp:

5% Thưởng tiến độ (Incentive): Đây là con số thực tế để "mua" sự cam kết của đội ngũ chuyên gia, đảm bảo họ không rời bỏ dự án hoặc làm trễ hạn trong 12 tuần làm việc.

5% Dự phòng Kỹ thuật: Đây là định mức an toàn tối thiểu trong ngành phần mềm để xử lý các lỗi phát sinh khi kết nối API hoặc huấn luyện dữ liệu AI bị sai lệch.